附件

格鲁吉亚政府与多边基金执行委员会关于减少氯氟烃消费量的协定草案

# 本协定是格鲁吉亚（“国家”）政府和执行委员会关于按照《蒙特利尔议定书》时间表在2020年1月1日之前将附录1-A所列消耗臭氧层物质（“物质”）的控制使用减少到3.00 ODP吨的持续数量的协定，但有一项理解，即：在根据第7条数据确定履约基准消费量后，将于2011年对该数字做一次性订正，根据第60/44号决定，将对供资做相应的调整。

# 国家同意执行本协定附录2-A（“目标和供资”）第1.2行以及附录 1-A提到的《蒙特利尔议定书》中所有物质削减时间表所列各种物质的年度消费量限额。国家接受，在接受本协定以及执行委员会履行第3款所述供资义务的情况下，如果物质的任何消费量超过附录2-A第1.2行规定的数量（“附件C第一类物质的最高允许消费总量”；目标），这是本协定针对附录1-A规定的所有物质的最后削减步骤，或者任何一种物质的消费量超过第4.1.3和4.2.3行所规定的数量（剩余的符合资助资格的消费量），该国将没有资格就这些物质申请或接受多边基金的进一步供资。

# 以国家遵守本协定所规定义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A（“目标和供资”）第3.1行规定的资金。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）所指明的执行委员会会议上提供此笔资金。

# 国家应接受本协定第5（b）款所述受相关双边或执行机构委托对本协定附录2-A（“目标和供资”）第1.2行所示每种物质的年度消费限额的完成情况进行的独立核查。

# 国家如果至少在资金核准时间表所指明相应执行委员会会议之前60天未能满足下列条件，执行委员会将不按照资金核准时间表提供资金：

## 国家已达到所有相应年份的目标。相应年份指的是核准氟氯烃淘汰管理计划之年以来的所有年份。在向执行委员会会议提交供资申请之日无义务报告国家方案数据的年份除外；

## 已对这些目标的实现情况进行了独立核查，除非执行委员会决定不需要进行此类核查；

## 国家已按照附录4-A规定的形式提交了涵盖上一个日历年的付款执行情况报告（“付款执行情况报告和计划格式”），该国完成了之前已核准付款中规定的大部分执行行动，并且之前已核准付款可提供的资金发放率超过20%；以及

## 国家按照附录4-A规定的形式提交了涵盖每个日历年的付款执行计划（“付款执行情况报告和计划格式”），并得到执行委员会核准，其中包括供资日程表预计在完成所有预期活动之前提交下一次付款或者最后一次付款的年份。

# 国家应确保其对本协定所规定活动进行准确的监测。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照附录5-A规定的作用和职责，对上一次付款执行计划的活动的执行情况进行监测，并作出报告。这种监测也应接受第5（b）款所述的独立核查。

# 执行委员会同意，国家可以根据附录1-A所述物质实现最平稳减少和淘汰的发展情况，灵活地重新分配已核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第 5 （d）款之规定事先记入下一年度付款执行计划，并征得执行委员会的同意。重大改变所涉及的是：影响上一次核准付款资金30%或以上的重新分配、可能影响多边基金规则和政策的问题或者将要修改本协定的任何条款的改变。不被视为有重大改变的重新分配，可纳入正在执行的已核准付款执行计划，并在付款执行情况报告中向执行委员会作出报告。剩余的资金均应在计划的最后一次付款结束时退回多边基金。

# 应特别注意实施制冷维修次级行业活动的执行情况，尤其是：

## 国家将利用本协定所提供的灵活性处理项目执行过程中可能产生的具体需要；以及

## 国家和所涉双边及执行机构在执行计划的过程中将充分考虑第41/100和第49/6号决定的要求。

# 国家同意全面负责管理和执行本协定以及为履行本协定的义务由国家或以国家名义开展的所有活动。对于本协定所规定的国家活动，开发计划署同意担任牵头执行机构（“牵头执行机构”）。国家同意接受各种评价，评价将在多边基金监测和评价工作方案下或参与协定的任何执行机构的评价方案下进行。

# 牵头执行机构将负责执行首次提交的氟氯烃淘汰管理计划中具体列出的计划活动，以及作为随后各次付款申请核准一部分的修订内容，包括但不限于根据第5（b）款规定的独立核查。执行委员会原则上同意向牵头执行机构提供附录2-A第2.2行所列经费。

# 如果国家由于任何原因没有达到附录2-A第1.2行规定的消除这些物质的目标，或没有遵守本协定，则国家同意该国将无权按照资金核准时间表得到资金。执行委员会将酌情处理，在国家证明已履行接受资金核准时间表所列下一期资金之前应当履行的所有义务之后，将按照执行委员会确定的订正资金核准时间表恢复供资。国家承认，执行委员会可按照当年未能削减的消费量的每一ODP吨计算，减少附录7-A所述金额的资金。执行委员会将针对国家未能履行协定的具体案例进行讨论，并做出相关决定。根据第5款，一旦这些决定被采纳，这个具体案例将不会妨碍未来的付款。

# 对本协定的资金，不得根据执行委员会今后做出的可能影响为其他消费行业项目或国家任何其他相关活动所作供资的任何决定进行修改。

# 国家应遵照执行委员会和牵头执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求行事。国家尤其应该让牵头执行机构有了解为核查本协定的遵守情况所必需的信息的途径。

# 继上一年在附录2-A中规定了最高允许消费总量之后，在本年底将完成氟氯烃淘汰管理计划及相关协定。如果届时按照第5（d）款和第7款的规定计划及随后几次修订中预期的活动仍未完成，则将在执行剩余活动后推迟到年底完成。如果执行委员会没有另外规定，根据附录4-A（a）项、（b）项、（d）项和（e）项的报告要求在完成前将继续执行。

# 本协定中所列的所有协议仅在《蒙特利尔议定书》范围内并按本协定的规定执行。除本协定另有规定外，本协定使用的所有术语均与《蒙特利尔议定书》中赋予它们的含义相同。

附录

附录 1-A：物质

| 物质 | 附件 | 类别 | 消费量总体削减量的起点（ODP吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 | C | 一 | 4.61 |
| HCFC-142b | C | 一 | 0.72 |

附录 2-A：目标和供资

|  |  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 《蒙特利尔议定书》削减附件C第一类物质的时间表（ODP吨） | 暂缺 | 暂缺 | 5.33 | 5.33 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 3.46 | 暂缺 |
| 1.2 | 附件C第一类物质的最高允许消费总量（ODP吨） | 暂缺 | 暂缺 | 5.33 | 5.33 | 4.79 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 3.00 | 暂缺 |
| 2.1 | 牵头执行机构开发计划署议定的供资（美元） | 200,000 |  |  | 150,000 |  |  | 119,400 |  |  | 31,500 | 500,900 |
| 2.2 | 牵头执行机构支助费用（美元） | 15,000 |  |  | 11,250 |  |  | 8,955 |  |  | 2,363 | 37,568 |
| 3.1 | 议定的总供资（美元） | 200,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 119,400 | 0 | 0 | 31,500 | 500,900 |
| 3.2 | 总支助费用（美元） | 15,000 | 0 | 0 | 11,250 | 0 | 0 | 8,955 | 0 | 0 | 2,363 | 37,568 |
| 3.3 | 议定的总费用（美元） | 215,000 | 0 | 0 | 161,250 | 0 | 0 | 128,355 | 0 | 0 | 33,863 | 538,468 |
| 4.1.1 | 本协定下要完成的议定HCFC-22淘汰总量（ODP吨） | 1.61 |
| 4.1.2 | 之前核准项目中要完成的HCFC-22淘汰量（ODP吨） | 0 |
| 4.1.3 | 剩余的符合资助条件的HCFC-22消费量（ODP吨） | 3.00 |
| 4.2.1 | 本协定下要完成的议定HCFC-142b淘汰总量（ODP吨） | 0.72 |
| 4.2.2 | 之前核准项目中要完成的HCFC-142b淘汰量（ODP吨） | 0 |
| 4.2.3 | 剩余的符合资助条件的HCFC-142b消费量（ODP吨） | 0 |

附录 3-A：资金核准时间表

# 审议有待核准的未来供资付款不会早于附录2-A中规定年份的第一次会议。

### 附录 4-A：付款执行情况报告和计划格式

# 付款执行情况报告和计划的呈件包括五个部分：

## 关于以往付款进展情况的陈述报告，介绍国家在淘汰各种物质方面的情况，不同活动对其的影响以及这些活动之间的关系。报告应进一步突出关于列入计划的各种活动的成功、经验和挑战，介绍国家情况的变化并提供其他相关资料。报告还应包括相对于以往呈交的付款计划的任何变化的资料以及调整的理由，例如拖延、按照本协定第7款之规定在执行付款期间运用资金重新分配方面的灵活性，或其他变化。陈述报告将包括本协定第5（a）款中列出的所有相关年份，此外还可能包括有关本年度活动的资料；

## 根据本协定第5（b）款提交的附录1-A关于氟氯烃淘汰管理计划结果和所述各种物质消费量的核查报告。如果执行委员会没有另做决定，此项核查必须与各付款申请一起提交，并且必须提交本协定第5（a）款中列出的所有相关年份消费量核查，因为核查报告尚未得到委员会的认可；

## 下一次付款中将开展的各项活动的书面说明，重点说明这些活动之间的相互依存性，并考虑在执行前几次付款中积累的经验和取得的进展。说明还应提及总体计划和取得的进展，以及预期总体计划可能进行的调整。说明应涵盖本协定第5（d）款中列出的年份。说明还应具体列出并说明认为有必要对总体计划做出的任何订正；

## 向数据库提交一组有关报告和计划的量化信息。根据执行委员会的相关决定，这些数据应按规定格式在线提交。按各次付款申请的日历年提交的量化信息将对报告（见上文第1（a）款）和计划（见上文第1（c）款）的陈述和说明进行修订，并将涵盖相同的时段和活动；还将囊括根据上文第1 （c）款对总体计划所做任何订正方面的量化信息。虽然只要求之前和未来年份的量化信息，但除此之外，如果国家和牵头执行机构需要，格式将包括选择提交本年度资料的选项；以及

## 关于五条款项的执行摘要，概述上文第1（a）款至第1（d）款的信息。

附录 5-A：监测机构和作用

# 在格鲁吉亚，氟氯烃淘汰管理计划将由环境保护和自然资源部以及由开发计划署个人服务承包商组成的项目执行小组负责执行。

# 格鲁吉亚环境保护和自然资源部作为项目执行伙伴将指派一名国家项目主任，为方案或项目提供支持，并担任政府一方的协调人。通常，国家项目主任的职责包括确保各伙伴之间的有效沟通以及监测预期成果的进展情况。将设立一个由国家臭氧机构、环保和自然资源部、开发计划署的代表，以及国家项目主任、项目管理人、国家臭氧协调中心和格鲁吉亚制冷、低温和空调工程师协会的代表组成的项目执行委员会。该委员会将具有一般监督职能，为项目提供指导以及做出与项目有关的重要决定。该委员会将每三个月举行至少一次会议。

# 环境保护和自然资源部还将确保其他相关政府利益攸关方的参与，如海关部门，以协助执行具体的氟氯烃淘汰管理计划内容。

# 为实现氟氯烃淘汰管理计划确定的目标，重要的是对拟议措施的执行情况进行监测。计划的监测活动将包括：

## 有效监测和评价氟氯烃淘汰管理计划的所有部分；

## 衡量进展情况；以及

## 查明项目问题。

国家臭氧机构将负责氟氯烃淘汰管理计划方案的整体监测。

# 根据开发计划署的细则和条例，项目将接受认证审计员的定期审计。

附录 6-A：牵头执行机构的作用

# 牵头执行机构将负责一系列活动。这些活动将由项目文件进一步规定，但至少包括如下活动：

## 确保按照本协定及国家淘汰计划所规定的具体内部程序和要求，进行绩效和财务核查；

## 协助国家根据附录4-A拟订付款执行计划和后续报告；

## 为执行委员会进行核查，说明目标已实现且相关年度活动已根据附录4-A按照付款执行计划的要求完成；

## 确保根据附录4-A中第1（c）款和第1（d）款将经验和进展反映在最新总体计划和未来的付款执行计划中；

## 达到附录4-A中所列的付款和总体计划以及提交执行委员会的项目完成报告的报告要求；

## 确保由胜任的独立技术专家进行技术审查；

## 按要求完成监督任务；

## 确保拥有运作机制能够以有效透明的方式实施付款执行计划和准确报告数据；

## 如果因未遵守本协定第11 款的规定而减少供资，经与国家和合作执行机构协商，确定将减款额分配到不同的预算项目以及所涉执行或双边机构的供资中；

## 确保向国家付款以指标为依据；以及

## 需要时提供政策、管理和技术支持等援助。

# 在与国家磋商并考虑到提出的任何看法后，牵头执行机构将根据本协定第5（b）款和附录4-A第1（b）款选择并任命一个独立组织，以核查氟氯烃淘汰管理计划结果和附录1-A中所述物质的消费情况。

附录 7-A：因未履约而减少供资

# 按照本协定第11款，如果每年没有达到附录 2-A第 1.2行具体规定的目标，超出附录 2-A第 1.2行规定数量的，供资数额将按每一ODP吨消费量减少 180美元。