|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EP** | | **الأمم المتحدة** | |
| UNEPDistr.  GENERAL  2 December 2019  ARABIC  ORIGINAL: ENGLISH | برنامجالأمم المتحدةللبيئة **ل** | |  |

**اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف**

**لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال**

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق

المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021

**المقدمة**

1. تتكون هذه الوثيقة من:

الجزء الأول: التحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019 – 2021

الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020

التوصية

المرفق الأول: أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين

**الجزء الأول: التحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2019 – 2021**

1. اعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021. واستجابة للمقرر 82/45(ب) و(ج)، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019 – 2021، كما هو مبين في الجدول 1.

**الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2019 – 2021 (دولار أمريكي)**

| **البند** | **2019** | **2020** | **2021** | **المجموع** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مطلوب للامتثال** | | | | |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 96,379,090 | 111,848,069 | 85,792,031 | 294,019,190 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 0 | 353,978 | 0 | 353,978 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى – التمويل الإضافي | 0 | 645,788 | 0 | 645,788 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع – المرحلة الثانية | 1,414,723 | 395,650 | 130,800 | 1,941,173 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 1,761,439 | 15,034,014 | 5,046,206 | 21,841,660 |
| إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 23,496,000 | 23,496,000 | 23,496,000 | 70,488,000 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع – المرحلة الثالثة | 246,675 | 894,088 | 160,500 | 1,301,263 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 0 | 1,299,272 | 112,059 | 1,411,331 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| **المجموع الفرعي لما هو مطلوب للامتثال** | **123,886,528** | **154,555,459** | **115,326,196** | **393,768,183** |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** | | | | |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية | 679,450 | 0 | 0 | 679,450 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – طلب إعداد المشاريع الاستثمارية | 62,100 | 0 | 0 | 62,100 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية – المشاريع الاستثمارية | 15,512,484 | 0 | 0 | 15,512,484 |
| **المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** | **16,254,034** | **0** | **0** | **16,254,034** |
| **الأنشطة العادية** | | | | |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,300,749 | 11,639,772 | 11,988,965 | 34,929,486 |
| الوحدة الرئيسية | 5,931,915 | 5,961,294 | 5,990,878 | 17,884,086 |
| التعزيز المؤسسي | 10,461,285 | 10,886,318 | 10,546,285 | 31,893,889 |
| مصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| **المجموع الفرعي للأنشطة العادية** | **34,993,182** | **35,941,697** | **36,140,173** | **107,075,052** |
| **المجموع الكلي** | **175,133,744** | **190,497,157** | **151,466,369** | **517,097,269** |
| الميزانية الإرشادية | 174,600,000 | 171,000,000 | 180,000,000 | 525,600,000 |
| الفرق | 533,744 | 19,497,157 | -28,533,631 | -8,502,731 |
| **توزيع التمويل حسب الوكالة** |  |  |  |  |
| فرنسا | 78,769 | 692,895 | 0 | 771,664 |
| ألمانيا | 1,628,838 | 2,611,677 | 2,394,232 | 6,634,747 |
| إيطاليا | 565,000 | 264,840 | 0 | 829,840 |
| اليابان | 305,529 | 90,400 | 90,400 | 486,329 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 31,787,842 | 53,743,937 | 32,001,629 | 117,533,408 |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 27,470,794 | 28,440,307 | 25,909,156 | 81,820,258 |
| منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | 59,822,423 | 50,437,927 | 41,319,974 | 151,580,323 |
| البنك الدولي | 45,586,716 | 46,172,260 | 41,548,333 | 133,307,309 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية\* | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

**\* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.**

**حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2019**

1. إنّ مبلغ التمويل الإجمالي المتوفر لعام 2019 هو 174,600,000 دولار أمريكي[[1]](#footnote-1). ومن أصله، تمّ رصد 9,520,278 دولارا أمريكيا في الاجتماع الثالث والثلاثين. وتصل قيمة طلبات التمويل المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين 130,778,657 دولارا أمريكيا. وإن أقرّت كل مقترحات المشاريع المقدمة، يكون مبلغ 34,834,809 دولارا أمريكيا متوفرا في خطة الأعمال، على النحو المبيّن في الجدول 2.

**الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2019 والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين والرصيد (دولار أمريكي)\***

| **بنود الميزانية** | **مجموع القيمة في**  **خطة الأعمال** | **المبالغ المقررة في الاجتماع الثالث والثمانين** | **الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين\*\*** | **المجموع**  **(الاجتماع الثالث والثمانين + الرابع والثمانين)** | **الرصيد (أعلى)/أدنى من مستويات خطة الأعمال** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,578,136 | 0 | 2,822,543 | 2,822,543 | (244,407) |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 31,787,842 | 1,647,767 | 30,536,587 | 32,184,354 | (396,512) |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 27,470,794 | 3,711,600 | 19,194,030 | 22,905,630 | 4,565,164 |
| منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | 59,822,423 | 4,160,911 | 28,312,527 | 32,473,438 | 27,348,985 |
| البنك الدولي | 45,586,716 | 0 | 42,044,637 | 42,044,637 | 3,542,079 |
| التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 0 | 569,100 | 569,100 | 19,500 |
| **المجموع الفرعي (الوكالات)** | **167,834,511** | **9,520,278** | 123,479,424 | 132,999,702 | 34,834,809 |
| الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (في ما عدا التمويل الكندي المقابل) | 6,799,233 |  | 6,799,233 | 6,799,233 | 0 |
| أمين الخزانة | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| **المجموع الفرعي (المصاريف العادية)** | **7,299,233** |  | 7,299,233 | 7,299,233 | **0** |
| **المجموع** | **175,133,744** | **9,520,278** | 130,778,657 | 140,298,935 | 34,834,809 |

**\* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.**

**\*\* في تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.**

1. وتتخطى قيمة المشاريع المقترحة على الاجتماع الرابع والثمانين والبالغة 123,479,424 دولارا أمريكيا، بما فيها تكليف دعم مقدرة بـ 3,580,552 دولارا أمريكيا ومرتبطة بمقرحات مشاريع لم تضمّن خطة أعمال عام 2019[[2]](#footnote-2)، ما ورد فيها بقدر 355,330 دولارا أمريكيا.
2. وتساوي قيمة أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين 2,539,511 دولارا أمريكيا ومنها مقترحات مشاريع بقيمة 1,101,777 دولارا أمريكيا لم ترد أصلا في خطة أعمال عام 2019. وفي المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشاريع الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
3. كما أنّه لم تقدّم إلى الاجتماع الرابع والثمانين مقترحات مشاريع بقيمة 44,710,417 دولارا أمريكيا[[3]](#footnote-3) وردت في خطة أعمال عام 2019. وقد أدرجت هذه المقترحات في خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2024[[4]](#footnote-4).

**الالتزامات الآجلة**

1. إن المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2019 إلى 2031 قدره 647.24 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتمّ الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين، كما هو مبين في الجدول 3.

**الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2019 – 2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)**

| **الوصف** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2030** | **2031** | **المجموع** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موافق عليها من حيث المبدأ \* | 79,440 | 135,145 | 104,089 | 81,455 | 58,556 | 29,137 | 30,139 | 33,237 | 16,078 | 212 | 57 | 567,725 |
| مقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين | 26,756 | 25,551 | 25,964 | 527 | 0 | 316 | 156 | 0 | 135 | 111 | 0 | 79,516 |
| **المجموع** | **106,196** | **160,696** | **130,053** | **81,982** | **58,556** | **29,453** | **30,475** | 33,237 | 16,213 | 323 | 57 | 647,240 |

**\* بما في ذلك الاتفاقات المنقحة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.**

**الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020**

1. تبلغ الموارد التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020[[5]](#footnote-5) قيمة 540,000,000 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تمّ تخصيص 144,921,792 دولارا أمريكيا للأنشطة الموافق عليها في عام 2018، مع رصيد 395,078,208 دولارا أمريكيا لعامي 2019 و2020.
2. ومع مراعاة الأنشطة التي أقرها الاجتماع الحادي والثمانين والثاني والثمانين والثالث والثمانين والمقترحات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين ومصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، يصل رصيد الأموال للفترة 2018 – 2020 إلى 64.28 مليون دولار أمريكي على النحو المبيّن في الجدول 4.

**الجدول 4- الموارد المخصصة لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 (دولار أمريكي)**

| **الوصف** | **2018** | **2019** | **2020** | **المجموع** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **تخصيص الموارد** |  |  |  |  |
| تخصيص الموارد الأصلي (أ) | 194,400,000 | 174,600,000 | 171,000,000 | 540,000,000 |
| **تخصيص الموارد المنقّح (ب)\*** | **144,921,792** | **224,078,208** | **171,000,000** | **540,000,000** |
| **التمويل المقرر** |  |  |  |  |
| التمويل المقرر في الاجتماع الحادي والثمانين | 73,930,598 |  |  | 73,930,598 |
| التمويل المقرر في الاجتماع الثاني والثمانين | 64,546,960 |  |  | 64,546,960 |
| التمويل المقرر في الاجتماع الثالث والثمانين |  | 9,520,278 |  | 9,520,278 |
| المقترحات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين |  | 123,479,424 |  | 123,479,424 |
| قيمة خطط الأعمال |  |  | 183,042,844 | 183,042,844 |
| مصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية (في ما عدا التمويل الكندي المقابل) | 5,944,234 | 6,799,233\*\* | 6,954,313\*\* | 19,697,780 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| **إجمالي التمويل المقرر (ج)** | **144,921,792** | **140,298,935** | **190,497,157** | **475,717,884** |
| المبلغ المتوفر من الموارد المخصصة منذ عام 2018 أي (أ) - (ج) | **49,478,208** |  |  |  |
| **الرصيد أي (ب) - (ج)** | **0** | **83,779,273** | **19,497,157-** | **64,282,116** |

**\* خفضت قيمة الموارد المخصصة لعام 2018 بقدر 49,478,208 دولارا أمريكيا مراعاة للإنفاق الفعلي في هذا العام وتمّت زيادة المبلغ عينه إلى التخصيص الأصلي لعام 2019.**

**\*\* تكاليف مقدّرة.**

**العوامل المحتمل أنّها تؤثر على التخطيط المالي والسيولة في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020**

10- تتأثر سيولة الصندوق المتعدد الأطراف في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 بعوامل عدّة ومنها تلقي الاشتراكات المتفق عليها لفترة 2018 – 2020 والفائدة المتراكمة والخسارة أو الربح المتأتي من آلية سعر الصرف الثابت وسداد الاشتراكات المتأخرة والمدرجة في المبلغ المرحل واسترداد أرصدة المشاريع الملغاة أو المنجزة. وترد في الفقرات التالية التنبؤات لفترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 في ضوء البيانات الفعلية لعامي 2018 و2019.

تلقي الاشتراكات المتفق عليها

11- في ضوء معدل سداد الاشتراكات في عامي 2017 و2018 (أي 97.4 في المائة) ومن أصل 166.67 مليون دولار أمريكي، يتوقع استلام 162.31 مليون دولار في كل عام من فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020 أي مبلغا إجمالي مقدرا بـ 486.93 مليون دولار أمريكي.

سداد الاشتراكات المتأخرة والمدرجة في المبلغ المرحل

12- تفيد المعلومات المحيّنة في شهر سبتمبر/أيلول 2019 أنّ المبلغ المرحل يصل إلى 39,767,556 دولارا أمريكيا بما فيه 22,219,910 دولارا أمريكيا من الاشتراكات المتأخرة المتوقع تحصيلها.

الفائدة التي يحتمل تراكمها في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020

13- بالاستناد إلى رصيد السيولة في عامي 2018 و2019 وإلى معدل الفائدة المحصلة في عام 2018 ولغاية سبتمبر/أيلول 2019، يمكن توقع تحصيل فائدة بقيمة 9.82 مليون دولار أمريكي في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020.

الربح أو الخسارة من آلية سعر الصرف الثابت

14- من المتوقع أن توفر آلية سعر الصرف الثابت ربحا مقدرا بـ 3.28 مليون دولار أمريكي في فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020.

الأرصدة المحتمل إعادتها من المشاريع الملغاة والمنجزة

15- من الصعب احتساب المبلغ الإجمالي المحتمل استرداده من أرصدة المشاريع الملغاة أو المنجزة في خلال فترة السنوات الثلاث 2018 – 2020. ولعله تمّت الإشارة، على سبيل التوضيح، إلى أنّه تمّ استرداد معدل 5.5 مليون دولار أمريكي في العام الواحد في خلال الفترة 2015 – 2018. ويتمّ تشجيع الوكالات الثنائية والمنفذة بشدة على ردّ أرصدة المشاريع المنجزة والملغاة في أسرع ما أمكن فور إنجازها وإلغائها.

**التوصية**

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما بما يلي:

(أ) التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2019 – 2021 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24؛

(ب) تقديم أنشطة للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة 2,539,511 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الرابع والثمانين، بما فيها أنشطة بقيمة 1,101,777 دولارا أمريكيا لم تضمّن خطط الأعمال للفترة الثلاثة 2019 – 2021.

**المرفق الأول**

**أنشطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البلد** | **الوكالة** | **النوع** | **القطاع** | **عنوان المشروع** | **المبلغ المستعرض أو الموصى به (دولار أمريكي)** | **تكاليف الدعم المستعرضة أو الموصى بها (دولار أمريكي)** |
| الجزائر | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | TAS | SEV | الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 150,000 | 10,500 |
| الأرجنتين | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | INV | PRO | رقابة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة FIASA | 1,343,677 | 94,057 |
| كوبا | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | INV | REF | التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الهيدروفلوروكربون-290 (بروبان) في تصنيع أجهزة تبريد المباني في مؤسسة Frioclima | 120,000 | 10,800 |
| مصر | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | PRP | FFI | إعداد مشروع استثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع تجميع أجهزة مكافحة الحرائق | 30,000 | 2,100 |
| هايتي | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | TAS | SEV | أنشطة تمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 95,000 | 6,650 |
| المكسيك | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | INV | PRO | رقابة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة Quimobasicos | 632,455 | 44,272 |
| **المجموع** |  |  |  |  | **2,371,132** | **168,379** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. تخصيص الموارد المعتمد في الاجتماع الحادي والثمانين (المقرر 81/26(ب)). [↑](#footnote-ref-1)
2. المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صربيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع استثماري في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإعداد المشاريع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي غينيا الاستوائية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي جورجيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي ليبيريا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي مالي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي موزامبيق (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي سيراليون (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإعداد المشاريع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي جمهورية مولدوفا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في الجزائر (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفي هايتي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ وإعداد مشروع استثماري في المواد الهيدروفلوروكربونية في مصر (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ ومشاريع استثمارية في المواد الهيدروفلوروكربونية في كوبا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وفي المكسيك (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع للتعزيز المؤسسي في الهند (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). [↑](#footnote-ref-2)
3. ويدخل في خانة هذه الأنشطة 77 نشاطا متعلقا بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 49 بلدا (32.22 مليون دولار أمريكي) و13 أنشطة متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 11 بلدا (6.62 مليون دولار أمريكي) و43 نشاط تعزيز مؤسسي (5.87 مليون دولار أمريكي). [↑](#footnote-ref-3)
4. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26. [↑](#footnote-ref-4)
5. قرار اجتماع الأطراف 30/1. [↑](#footnote-ref-5)