|  |  |
| --- | --- |
| **NATIONS****UNIES**  |  **EP** |
| UNEP | **Programme des****Nations Unies pour****l’environnement**  | Distr.GÉNÉRALEUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1819 novembre 2019FRANÇAISORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

**RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD**

**AU 31 DÉCEMBRE 2018**

# Le présent document renferme le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2018.[[1]](#footnote-1)

Portée du document

# Il comporte les parties suivantes :

## Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Il récapitule l’état d’avancement des projets pour 2018 et les progrès cumulatifs depuis 1991 en ce qui a trait à toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC); cette partie examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[[2]](#footnote-2) au niveau des pays; elle établit les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires pour l’appui au démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie présente l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC au titre des contributions volontaires.

Recommandation.

# Le présent document renferme également les annexes suivantes :

Annexe I : État sommaire et recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

Mesures employées dans les rapports périodiques

# Avant l’accord sur l’Amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone, mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées au titre de l’Amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone, et leurs objectifs de réglementation sont mesurés en tm équivalent CO2 (c.-à-d., consommation en tonnes métriques (tm) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de la substance.) Mais quelles que soient les différentes mesures utilisées pour rendre compte des substances réglementées, le rapport périodique du PNUD soumis à la 84e réunion indique les quantités en tonnes PAO pour l’ensemble des substances réglementées.[[3]](#footnote-3)

**Aperçu des activités d’élimination progressive des HFC**

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 26 projets (dont cinq projets d’investissement, cinq activités de préparation de projet et 16 activités de facilitation) dans 20 pays, pour un montant total de 9,02 millions $US. Les projets d’investissement approuvés permettront d’éliminer progressivement 623,4 tm (791 633 tm équivalent CO2) de HFC. Pour ce qui est des activités de facilitation, le report des dates d’achèvement de 10 de ces projets a été approuvé lors de la 83e réunion, et des demandes de report pour cinq autres projets ont été présentées à la 84e réunion.

**Examen de l’état d’avancement par le Secrétariat**

# Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de chaque projet en cours par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues, qui ont été déclarés en 2018, et l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissement prévu. Le Secrétariat a eu plusieurs discussions avec le PNUD, au cours desquelles un certain nombre de questions au sujet des projets en cours ont été soulevées puis résolues ultérieurement de manière satisfaisante.

# **PartIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL**

**Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2018 et des progrès cumulatifs**

# La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2018 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2018 sont récapitulés comme suit :

## **Élimination :**[[4]](#footnote-4) en 2018, 243,6 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 746,6 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 67 009 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 68 281 tonnes PAO liées aux projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);

## **Décaissements/approbations :** en 2018, 41,43 millions $US ont été décaissés, et 24,92 millions $US ont été prévus pour décaissement selon le rapport périodique de 2017, correspondant à un taux de décaissement de 166 % par rapport aux prévisions. Cumulativement, 745,56 millions $US ont été décaissés sur un total de 822,21 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence). Cela représente un taux de décaissement de 91 %. En 2018, un montant de 40,27 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre de projets;

## **Coût-efficacité (en tonnes PAO) :**[[5]](#footnote-5)depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation est de 10,58/kg $US. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO est de 8,65/kg $US pour les projets achevés et de 78,65/kg $US pour les projets en cours;[[6]](#footnote-6)

## **Nombre de projets achevés :** en 2018, 58 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 435 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), 2 289 ont été achevés, pour un taux d’achèvement de 94 %;

## **Vitesse d’exécution – projets d’investissement :** les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’exécution des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements ont commencé en moyenne 13 mois après que les projets aient été approuvés;

## **Vitesse d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements :** les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 33 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’exécution des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements ont commencé en moyenne 13 mois après que les projets aient été approuvés;

## **Préparation de projet :** sur les 529 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2018, 517 ont été achevées, laissant ainsi 12 projets en cours. En 2018, 12 projets ont été terminés;

## **Retards dans la mise en œuvre :** en tout, 73 projets d’investissement étaient en cours à la fin de 2018. Ces projets ont connu en moyenne un retard de 13 mois. Il n’y avait toutefois aucun projet classé comme « projet ayant un retard dans la mise en œuvre » assujetti aux procédures d’annulation (puisque les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures);

## **Accords pluriannuels** : en 2018, le PNUD assurait la mise en œuvre de 49 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 133 accords pluriannuels ont été approuvés, dont 84 sont maintenant achevés.

État d’avancement des projets en 2018

# Après le processus d’examen, un certain nombre de questions ont été résolues, sauf pour deux projets : le premier associé à une tranche d’accord pluriannuel pour l’élimination des HFC, le deuxième à une activité de préparation de projet, comme on peut le constater à l’annexe I du présent document. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée, et une recommandation est soumise à l’attention du Comité exécutif.

# Sur les 107 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet, 84 projets ont reporté leur date prévue d’achèvement depuis le rapport périodique de 2017.

# Des renseignements détaillés sur l’état d’avancement des projets associés aux PGEH en Chine (phase II des plans des secteurs de la réfrigération et de la climatisation industrielles et commerciales et des solvants),[[7]](#footnote-7) en Colombie,[[8]](#footnote-8) à Costa Rica,[[9]](#footnote-9) en Égypte,[[10]](#footnote-10) au Ghana,[[11]](#footnote-11) en Iran (République islamique d’)[[12]](#footnote-12) et en Malaisie[[13]](#footnote-13), et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise des rapports[[14]](#footnote-14) liés au Brésil (PGEH et projet de démonstration sur les SAO), à la Chine (solvant à base de CFC), à Cuba (PGEH), à l’Égypte (projet de démonstration d’une solution de remplacement à faible PRP), à l’Inde (PGEH), à l’Indonésie (PGEH), au Liban (PGEH), à Trinité-et-Tobago (PGEH) et à l’Uruguay (PGEH), ont été présentés à la 84e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de report, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents.

# Conformément à la décision 82/11 c)ii), le Secrétariat a constaté que le renouvellement du projet de renforcement des capacités au Brésil n’avait pas été présenté au cours des deux dernières années. Le PNUD a indiqué qu’il prévoyait soumettre la demande de renouvellement en 2021.

PartIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant s’élevant à 6 079 610 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# **Tableau 1. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018**

| **Type** | **Nombre de projets** | **Financement ($US)\*** |
| --- | --- | --- |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Taux d’achèvement** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Taux de décaissement**  |
| Investissement\*\* | 2 |   | 0 | 4 406 610 | 1 208 577 | 3 198 033 | 27 |
| Préparation de projet  | 5 | 3 | 60 | 150 000 | 47 178 | 102 822 | 31 |
| Assistance technique – activités de facilitation | 11 |   | 0 | 1 523 000 | 220 635 | 1 302 365 | 14 |
| **Total** | **18** | **3** | **17** | **6 079 610** | **1 476 389** | **4 603 221** | **24** |

\* Exclut les coûts d’appui d’agence.

\*\* Élimination de 480,6 tm (586 551 tm équivalent CO2) de HFC.

# Sur les 18 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, laissant ainsi 15 projets en cours. Deux projets d’investissement en cours ont été approuvés lors des 80e et 82e réunions, les fonds ayant été décaissés pour l’un d’entre eux. Les activités de facilitation en sont à différents stades de mise en œuvre. En tout, sur le montant total de 6 079 610 $US approuvé aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui), 1 476 389 $US ont été décaissés, pour un taux de décaissement de 24 %.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2018 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18;

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens qui figurent à l’annexe I du présent document.

**Annexe I**

## **PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD**

| **Pays/Code de projet** | **Titre du projet** | **Taux de décaissement (%)** | **État/Questions** | **Recommandation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haïti HAI/PHA/76/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)  | 0 | Aucun décaissement; mise en œuvre au ralenti | Demander de présenter un rapport de situation à la 85e réunion sur l’état d’avancement et le niveau de décaissement  |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/79/PRP/42 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Aucun décaissement en raison de retards dans la mise en œuvre et d’une flambée du virus Ebola, qui ont compliqué les activités sur le terrain; soumission de la phase II retardée | Demander de présenter un rapport de situation à la 85e réunion sur le niveau de décaissement et l’avancement de la présentation de la phase II |

**Annexe II**

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2018

# La présente annexe renferme les deux parties suivantes :

## Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires du Fonds multilatéral.

## Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour l’appui au démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

PartIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 932,88 millions $US, comprenant 822,21 millions $US pour la mise en œuvre des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements et 110,66 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme on peut le voir au tableau 1. En 2018, 60 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce financement devrait permettre d’éliminer 68 281 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

# **Tableau 1 : Financement approuvé pour le PNUD par secteur au 31 décembre 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Secteur** | **Financement ($US)** |
| Aérosols | 26 054 838 |
| Destruction | 3 606 279 |
| Lutte contre l’incendie | 50 000 |
| Mousses | 173 366 807 |
| Halon | 4 996 975 |
| Fumigènes | 20 081 243 |
| Plan d’élimination | 326 512 742 |
| Agent de transformation | 1 286 923 |
| Production | 1 056 000 |
| Réfrigération | 139 929 636 |
| Plusieurs secteurs | 61 151 282 |
| Solvants | 63 699 996 |
| Stérilisants | 417 628 |
| **Sous-total**  | **822 210 347** |
| Coûts d’appui d’agence | 110 664 988 |
| **Total** | **932 875 335** |

# Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie.

**Tableau 2 : État d’avancement des projets par catégorie**

| **Type** | **Nombre de projets\*** | **Financement ($US)\*\*** |
| --- | --- | --- |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Taux d’achèvement** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Taux de décaissement** |
| Programme de pays  | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration  | 43 | 38 | 88 | 22 204 392 | 20 764 309 | 1 440 084 | 94 |
| Renforcement des institutions  | 238 | 211 | 89 | 50 971 615 | 45 142 687 | 5 828 928 | 89 |
| Investissement  | 1 265 | 1 192 | 94 | 677 423 733 | 617 060 549 | 60 363 183 | 91 |
| Préparation de projet  | 529 | 517 | 98 | 22 207 434 | 21 547 273 | 660 162 | 97 |
| Assistance technique  | 310 | 281 | 91 | 46 183 886 | 37 823 467 | 8 360 419 | 82 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| **Total** | **2 435** | **2 289** | **94** | **822 210 347** | **745 557 571** | **76 652 776** | **91** |

\*Exclut les projets clos et transférés.

\*\*Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année[[15]](#footnote-15). Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2008 sont maintenant achevés.

**Tableau 3 : État d’avancement des projets par année**

| **Année** | **Nombre de projets \*** | **Financement ($US)\*\*** |
| --- | --- | --- |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Taux d’achèvement** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Taux de décaissement** |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 580 | 49 481 581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 445 | 29 599 446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 883 | 35 896 884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 362 | 31 268 361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 272 | 35 292 271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 424 | 44 316 422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 715 | 24 802 714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 125 258 | 29 124 834 | 425 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 458 | 15 753 461 | -3 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 488 | 12 142 486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 865 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 91 | 99 | 13 226 899 | 13 188 578 | 38 321 | 100 |
| 2010 | 43 | 42 | 98 | 19 567 971 | 19 545 191 | 22 779 | 100 |
| 2011 | 63 | 60 | 95 | 57 453 704 | 56 972 603 | 481 101 | 99 |
| 2012 | 29 | 26 | 90 | 33 889 851 | 32 376 384 | 1 513 466 | 96 |
| 2013 | 43 | 39 | 91 | 34 573 366 | 33 590 429 | 982 938 | 97 |
| 2014 | 67 | 64 | 96 | 22 958 186 | 21 963 919 | 994 268 | 96 |
| 2015 | 75 | 62 | 83 | 33 666 689 | 27 262 490 | 6 404 199 | 81 |
| 2016 | 53 | 17 | 32 | 42 802 250 | 26 924 872 | 15 877 378 | 63 |
| 2017 | 28 | 6 | 21 | 30 734 847 | 20 418 385 | 10 316 462 | 66 |
| 2018 | 60 | 0 | 0 | 40 274 486 | 253 048 | 40 021 438 | 1 |
| **Total** | **2 435** | **2 289** | **94** | **822 210 347** | **745 557 571** | **76 652 776** | **91** |

\*Exclut les projets clos et transférés.

\*\*Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2018.

Tableau 4. Sommaire des projets mis en œuvre par le PNUD en 2018

| **Pays** | **Élimination en 2018\*** | **Pourcentage d’élimination prévue obtenue en 2018** | **Estimation des fonds décaissés en 2018****($US)** | **Fonds décaissés en 2018****($US)** | **Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2018** | **Pourcentage de projets prévus achevés en 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 |   | 151 639 | 88 817 | 59 |   |
| Argentine | 0,0 |   | 91 423 | 135 453 | 148 |   |
| Arménie | 0,0 |   | 62 309 | 70 387 | 113 |   |
| Bangladesh | 0,0 |   | 116 495 | 77 116 | 66 | 67 |
| Barbades | 0,0 |   | 44 162 | 55 791 | 126 |   |
| Belize | 0,0 |   | 4 550 | 0 | 0 |   |
| Bhoutan | 0,0 |   | 10 754 | 19 528 | 182 |   |
| Brésil | 45,2 |   | 3 068 058 | 4 422 753 | 144 |   |
| Bruneï Darussalam | 0,0 |   | 7 380 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodge | 0,0 |   | 15 000 | 0 | 0 |   |
| Chili | 6,0 | 100 | 395 812 | 895 921 | 226 | 100 |
| Chine | 88,8 |   | 8 384 723 | 23 003 574 | 274 | 50 |
| Colombie | 16,0 | 100 | 810 427 | 1 288 525 | 159 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 |   | 185 918 | 175 042 | 94 | 100 |
| Cuba | 0,0 |   | 205 499 | 141 381 | 69 |   |
| République démocratique du Congo | 0,0 |   | 24 351 | 23 536 | 97 | 50 |
| République Dominicaine | 0,0 |   | 76 662 | 196 701 | 257 |   |
| Égypte | 0,6 | 14 | 1 023 783 | 588 656 | 57 | 50 |
| El Salvador | 2,0 |   | 46 000 | 68 663 | 149 |   |
| Fidji | 0,2 |   | 18 997 | 12 294 | 65 |   |
| Georgie | 0,0 |   | 17 777 | 17 499 | 98 |   |
| Ghana | 0,0 |   | 56 407 | 140 053 | 248 | 100 |
| Guyane | 0,0 |   | 37 671 | 74 358 | 197 |   |
| Haïti | 0,0 |   | 29 136 | 0 | 0 |   |
| Inde | 10,0 |   | 4 056 125 | 3 460 223 | 85 | 83 |
| Indonésie | 9,0 | 100 | 1 317 271 | 421 109 | 32 | 0 |
| République islamique d’Iran | 0,0 |   | 506 468 | 252 313 | 50 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 |   | 32 787 | 26 221 | 80 |   |
| Koweït | 0,0 |   | 107 900 | 0 | 0 |   |
| Kirghizistan | 1,3 | 100 | 21 162 | 70 400 | 333 | 100 |
| Liban | 29,8 |   | 258 781 | 841 562 | 325 | 100 |
| Malaisie | 14,0 | 100 | 1 441 111 | 2 092 991 | 145 | 100 |
| Maldives | 0,0 |   | 88 445 | 130 151 | 147 |   |
| Mali | 2,6 |   | 32 082 | 84 296 | 263 |   |
| Mauritanie | 0,0 |   | 31 500 | 0 | 0 |   |
| Mexique | 0,0 | 0 | 716 710 | 597 950 | 83 | 0 |
| Népal | 0,1 |   | 17 280 | 30 916 | 179 | 100 |
| Nigéria | 18,0 | 38 | 282 423 | 612 897 | 217 | 100 |
| Pakistan | 0,0 |   | 97 766 | 140 564 | 144 | 100 |
| Panama | 0,0 |   | 199 675 | 218 217 | 109 | 100 |
| Paraguay | 0,0 |   | 32 212 | 38 626 | 120 |   |
| Pérou | 0,0 |   | 166 297 | 75 513 | 45 |   |
| République de Moldova | 0,0 |   | 38 970 | 1 901 | 5 |   |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,0 |   | 12 000 | 0 | 0 |   |
| Sri Lanka | 0,0 |   | 65 689 | 199 265 | 303 | 100 |
| Timor-Leste | 0,0 |   | 35 204 | 55 600 | 158 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 |   | 122 408 | 158 178 | 129 |   |
| Uruguay | 0,0 |   | 162 504 | 289 835 | 178 |   |
| République bolivarienne du Venezuela | 0,0 |   | 192 849 | 139 748 | 72 |   |
| **Total** | **243,6** | **44** | **24 920 548** | **41 434 526** | **166** | **81** |

\* Pas d’élimination en 2018 pour les projets relatifs aux HFC.

# Le tableau 5 récapitule les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.

**Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Nombre de projets** | **Financement ($US)\*** |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Taux d’achèvement** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Taux de décaissement** |
| Investissement\*\* | 3 | 0 | 0 | 2 491 791 | 0 | 2 491 791 | 0 |
| Assistance technique –Activités de facilitation | 5 | 0 | 0 | 444 000 | 4 334 | 439 666 | 1 |
| **Total** | 8 | **0** | **0** | **2 935 791** | **4 334** | **2 931 457** | 0,1 |

\*Exclut les coûts d’appui d’agence.

\*\* 142,8 tm approuvées pour les projets d’investissement, avec 204 332 tm équivalent CO2.

# Il y a actuellement huit projets relatifs aux HFC en cours (dont trois projets d’investissement et cinq activités de facilitation) approuvés au titre des contributions ordinaires, pour une valeur totale de 2 935 791 $US, et des fonds déjà décaissés de 4 334 $US. Ces projets en sont rendus à différents stades de mise en œuvre, et les projets d’investissement devraient être achevés à temps en 2020.

# **PartIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC**

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 6 079 610 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# **Tableau 6. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018**

| **Type** | **Nombre de projets** | **Financement ($US)\*** |
| --- | --- | --- |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Taux d’achèvement** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Taux de décaissement** |
| Investissement\*\* | 2 |   | 0 | 4 406 610 | 1 208 577 | 3 198 033 | 27 |
| Préparation de projet  | 5 | 3 | 60 | 150 000 | 47 178 | 102 822 | 31 |
| Assistance technique –activités de sensibilisation | 11 |   | 0 | 1 523 000 | 220 635 | 1 302 365 | 14 |
| **Total** | **18** | **3** | **17** | **6 079 610** | **1 476 389** | **4 603 221** | **24** |

\* Exclut les coûts d’appui d’agence.

\*\* 480,6 tm (587 301 tm équivalent CO2) de HFC à éliminer.

# Sur les 18 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées et deux projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre. Les activités de facilitation en sont rendues à différents stades de mise en œuvre. En tout, sur un montant total de 6 079 610 $US approuvé aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), 1 476 389 $US avaient été décaissés, pour un taux de décaissement de 24 %.

1. Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé qui est disponible sur demande. [↑](#footnote-ref-1)
2. Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours d'exécution le 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont les suivants : pourcentage de fonds décaissés et pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds; financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; temps moyen des retards prévus dans la mise en œuvre; et renseignements consignés à la colonne Remarques dans la base de données de rapport périodique. [↑](#footnote-ref-2)
3. La question des deux différentes mesures utilisées pour les substances réglementées est traitée dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16). [↑](#footnote-ref-3)
4. L'élimination comprend l'approbation de projets d'investissement portant sur les HFC, pour un total de 142,8 tm, avec 204 332 tm équivalent CO2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Y compris 142,8 tm de projets d'investissement portant sur les HFC. [↑](#footnote-ref-5)
6. La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également aux méthodes employées par les agences pour ventiler l'élimination. [↑](#footnote-ref-6)
7. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42 [↑](#footnote-ref-7)
8. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43 [↑](#footnote-ref-8)
9. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45 [↑](#footnote-ref-9)
10. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49 [↑](#footnote-ref-10)
11. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50 [↑](#footnote-ref-11)
12. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 [↑](#footnote-ref-12)
13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54 [↑](#footnote-ref-13)
14. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1 [↑](#footnote-ref-14)
15. Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont considérées de la même façon (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d'un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont les suivants : pourcentage de projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement. [↑](#footnote-ref-15)