**المرفق الأول**

**معلومات أساسية عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (من**

**الاجتماع السادس والسبعين إلى الاجتماع الثالث والثمانين)**

الموافقة على المرحلة الثانية من خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

الاجتماع السادس والسبعون

# في الاجتماع السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما يلي:

## خطة قطاع المذيبات للفترة 2016-2026 لتحقيق الإزالة الكاملة لجميع المواد الهيدروكلورفلوروكربونية في هذا القطاع بمبلغ قدره 44.8 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛

## قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج للتمكين للفترة من 2016 الى 2020 لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 734.0 طنا من قدرات استنفاد الأوزون بمبلغ قدره 20.29 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

*الاجتماع السابع والسبعون*

# وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة من 2016 إلى 2026 بمبلغ 500,100,000 بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 37.6 في المائة من خط الأساس. وتضمنت المرحلة الثانية الخطط القطاعية التالية:

## خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2020؛

## خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2020؛

## خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجامدة وقطاع رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط لتحقيق التخلص الكامل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذين القطاعين بحلول عام 2026؛

## كانت خطة قطاع المذيبات وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ومكون البرنامج التمكيني، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السادس والسبعين، مكونات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

*الاجتماع التاسع والسبعون*

# خلال الاجتماع التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحددت تكاليف دعم الوكالة لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بنسبة 6.5 في المائة على أساس الفهم بأنه من الممكن إعادة النظر في هذه التكاليف خلال الاجتماع الحادي والثمانين، وأبقت على مستوى تكاليف دعم الوكالة للوكالات الثنائية واليونيب بموجب نظام التكاليف الإدارية الحالي.

*الاجتماع الثاني والثمانون*

# خلال الاجتماع الثاني والثمانين، نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات للحصول على الشرائح التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة 29,199,492 دولار أمريكي:[[1]](#footnote-1) والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي بوليوريتان (10,600,000 دولار أمريكي)، والشريحة الثالثة من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (8,000,000 دولار أمريكي)، وخطط قطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية (12,000,000 دولار أمريكي) والمذيبات (5,549,492 دولارا أمريكيا) وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج التمكيني (3,850,000 دولار أمريكي). وتضمن الطلب تقرير تحقق مستقل من إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2017 (مقدم من البنك الدولي)، وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن وخطط التنفيذ السنوية للأنشطة التي ستنفذ في الفترة 2018-2019.

# وعقب استعراض الوثائق ذات الصلة بطلبات الشريحة الثالثة لكل من خطط قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وخدمة المذيبات والتبريد، خلصت الأمانة الى أنها جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر فيها في الاجتماع الثاني والثمانين. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للشريحة الثانية من خطة قطاع البوليوريثان، حيث لم تُصرف أي مدفوعات من الشريحة الأولى في وقت التقديم.

# ولدى مناقشة طلبات الشرائح، أعرب الكثير من أعضاء اللجنة عن قلق بالغ إزاء الموافقة على تمويل إضافي في ذلك الاجتماع بالنظر الى عدم إيضاح أمر انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 في شرق آسيا. وعملاً بالمقرر 3/XXX،[[2]](#footnote-2) طُلب المزيد من المعلومات عن سبب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11، واقترح إرجاء طلبات التمويل المقدمة إلى اجتماع لاحق، عندما تتوافر معلومات إضافية. وفي غضون ذلك، ما زالت الصين تحتفظ بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي لم تصرف بعد للمنشئات المستفيدة، ولذا فإن إرجاء طلبات التمويل لن يكون له أي أثر كبير. وكان من المهم أن يُظهر للمجتمع الدولي أن الصندوق المتعدد الأطراف يأخذ مسألة الانبعاثات غير القانونية للكلوروفلوروكربون-11 على محمل الجد، إلاّ أن أي قرار بإرجاء التمويل لم يمس أي إجراءات أخرى تتخذها الصين.

# وقال أعضاء آخرون إنه ينبغي توخي الحذر، وينبغي لأي قرار يتخذ لإرجاء التمويل المطلوب ألا يعرض للخطر هدف الخفض لعام 2020 المتعلق بالصين. وسئُل عما إذا كانت الأموال قد حولت بالفعل الى حكومة الصين أو إذا كان بعضها مازال لدى الوكالات المنفذة، وعن التأثير الذي يمكن أن يحدث في حالة إرجاء الطلب الحالي للتمويل. وكانت التحقيقات الجارية عن أسباب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 تعني أن على اللجنة التنفيذية أن تتخذ جانب الحذر لدى التوصل الى الاستنتاجات. وقد يستغرق الأمر عدة سنوات الى أن يتم تجميع المعلومات ذات الصلة، ومن المهم تلقي إيضاحات عن نوع المعلومات اللازمة وتحديد جدول زمني لتجميعها.

# وعقب المداولات بشأن هذه المسألة ضمن فريق الاتصال، قررت اللجنة ما يلي (المقرر 82/71):

## أن تطلب من حكومة الصين من خلال الوكالة المنفذة المعنية أن تقدم، في الاجتماع الثالث والثمانين ما يلي:

### استعراضا للنظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ إعمالا للاتفاقات المبرمة مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي تبين كيفية ضمان الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي الاستهلاك والإنتاج، والجهود التي تبذل لمعالجة أي اتجار غير قانوني بهذه المواد؛

### تقريرا مرحليا عن الإجراءات التي اتخذت بغرض تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتنفيذها في الصين؛

## النظر في طلبات التمويل الخاصة بالشرائح التالية من المرحلة الثانية خلال الاجتماع الثالث والثمانين.

*الاجتماع الثالث والثمانون*

# استجابة للمقرر 82/71، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيابة عن حكومة الصين، تقريرا عن نظم الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية والتقرير المرحلي عن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون.[[3]](#footnote-3) وإضافة إلى ذلك، أعاد اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم طلبات لتمويل الشريحة الثالثة من خطط قطاع رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة، والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

# وعقب استعراض إعادة تقديم خطط القطاعات والوثائق ذات الصلة، خلصت الأمانة الى أنها جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر فيها خلال الاجتماع الثالث والثمانين، باستثناء طلب الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، حيث إنه لم يستوف متطلبات الصرف، ونتيجة لذلك لم يتم تقديم طلب الشريحة هذا.

# وعند مناقشة طلبات الشرائح، أفادت عضو في اللجنة أنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيرة في انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 من الصين، فإن وفدها لديه مخاوف إزاء استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة للأوزون المحققة باستخدام التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف، وأشارت أيضاً إلى أن بلدها غير قادر، في الوقت الراهن، على دعم تمويل المشروع للصين؛ وبالإضافة إلى ذلك، أفادت أنه قد يكون ثمة حاجة للتعويض عن الضرر البيئي الذي تسببت به الانبعاثات غير المتوقعة. وأيّد ممثل آخر هذا الموقف، قائلاً إنه إلى أن يتم توضيح الأمر، فإن بلده غير قادر على الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية بروتوكول مونتريال.

# وعقب المناقشة، أجّلت اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مسألة النظر في تنقيح الاتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات تمويل الشريحة الثالثة لخطط قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري وخدمة التبريد والمذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 83/55).

1. لم يقدم طلب الشريحة الثالثة لخطة قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف (18,000,000 دولار أمريكي) لأن مستوى صرف الأموال الموافق عليها للشريحة الثانية لم يصل الى نسبة العشرين في المائة. [↑](#footnote-ref-1)
2. الانبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون-11. [↑](#footnote-ref-2)
3. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1. [↑](#footnote-ref-3)