|  |  |
| --- | --- |
| **EP**  | **الأمم المتحدة** |
| UNEPDistr.GENERAL16 February 2021ARABICORIGINAL: ENGLISH | برنامجالأمم المتحدةللبيئة**ل** |  |

**اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف**

**لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال**

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/آذار 2021[[1]](#footnote-1)

**خطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023**

**مقدمة**

1. قدمت الوكالات الثنائية التالية خطط عمل للفترة 2021-2023[[2]](#footnote-2) إلى الاجتماع السادس والثمانين: ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.[[3]](#footnote-3) وعلى الرغم من عدم تقديم أستراليا والنمسا وفرنسا وإيطاليا خطة عمل رسميا، تضمنت هذه الوثيقة جدولا بتخصيص الموارد لهذه البلدان استنادا إلى الأنشطة المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها من حيث المبدأ.
2. وتنوي الوكالات الثنائية تنفيذ أنشطة في 19 بلدا من بلدان المادة 5، هي: البرازيل وبروكينا فاسو والصين وكولومبيا ومصر وغواتيمالا وهندوراس والهند وجمهورية إيران الإسلامية وكينيا وليسوتو وليبريا وموريشيوس ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل وفييت نام؛ ونشاطا إقليميا واحدا لبلدان جزر المحيط الهادئ بقيمة 10,644,052 دولارا أمريكيا. وسيُطلب مبلغ إضافي قدره 913,965 دولارا أمريكيا لما بعد عام 2023 على النحو الموضح في الجدول 1.[[4]](#footnote-4)

**الجدول 1- تخصيص الموارد في خطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023 (دولار أمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 5,149,316 | 1,749,466 | 2,568,040 | 9,466,822 | 892,495 |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  | 193,230 | 0 | 0 | 193,230 | 21,470 |
| إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| **المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | **5,367,546** | **1,749,466** | **2,568,040** | **9,685,052** | **913,965** |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** |
| إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 959,000 | 0 | 0 | 959,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | **959,000** | **0** | **0** | **959,000** | **0** |
| **المجموع** | **6,326,546** | **1,749,466** | **2,568,040** | **10,644,052** | **913,965** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

**التعليقات**

1. استعرضت الأمانة خطة عمل كل وكالة ثنائية، وقدمت تعليقات على العديد من الأنشطة المقترحة، وقيّمت قيمة الأنشطة في ضوء مساهماتها السنوية المتعهد بها.[[5]](#footnote-5)

**أستراليا**

1. يرد في الجدول 2 تخصيص الموارد في خطة عمل أستراليا للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة أستراليا السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 1,177,933 دولارا أمريكيا.

**الجدول 2- تخصيص الموارد لأستراليا (بالدولار الأمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,497 |
| **المجموع** | **0** | **0** | **0** | **0** | **152,497** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

**النمسا**

1. يعرض الجدول 3 تخصيص الموارد في خطة عمل النمسا للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة النمسا السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 362,900 دولار أمريكي أو 1,088,700 دولارا أمريكيا لفترة الثلاث سنوات 2021-2023. وتبلغ القيمة الإجمالية لخطة عمل النمسا للفترة 2021-2023 ما يصل إلى 1,175,500 دولار أمريكي وتتجاوز 20 في المائة من المساهمة المتعهد بها لفترة الثلاث سنوات بمقدار 86,800 دولار أمريكي. وقد تم نقل مسألة احتمال الإفراط في البرمجة إلى انتباه حكومة النمسا، وسيتم تناول هذه المسألة بمجرد اتفاق الأطراف على مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023.

**الجدول 3- تخصيص الموارد للنمسا (بالدولار الأمريكي)\***

| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 391,833 | 0 | 783,667 | 1,175,500 | 0 |
| **المجموع** | **391,833** | **0** | **783,667** | **1,175,500** | **0** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

**فرنسا**

1. يعرض الجدول 4 تخصيص الموارد في خطة عمل فرنسا للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة فرنسا السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 2,449,100 دولار أمريكي.

**الجدول 4- تخصيص الموارد لفرنسا (بالدولار الأمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 0 | 0 | 671,075 | 671,075 | 99,685 |
| **المجموع** | **0** | **0** | **671,075** | **671,075** | **99,685** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

**ألمانيا**

1. يعرض الجدول 5 تخصيص الموارد في خطة عمل ألمانيا للفترة 2021-2023.

**الجدول 5- تخصيص الموارد لألمانيا (بالدولار الأمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 4,006,443 | 1,749,466 | 1,045,498 | 6,801,407 | 640,313 |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  | 193,230 | 0 | 0 | 193,230 | 21,470 |
| إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| **المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | **4,224,673** | **1,749,466** | **1,045,498** | **7,019,637** | **661,783** |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** |
| إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | **620,000** | **0** | **0** | **620,000** | **0** |
| **المجموع** | **4,844,673** | **1,749,466** | **1,045,498** | **7,639,637** | **661,783** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

1. وتتضمن خطة عمل ألمانيا 7,44 مليون دولار أمريكي للمرحلتين الأولى والثانية الموافق عليهما لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، منه 6,8 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023. وتقترح الأمانة تعديلا بتخفيض قدره 220,000 دولار أمريكي لما بعد عام 2023، للتعبير عن المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ بموجب الاتفاقات المعنية.
2. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت ألمانيا التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان منخفضة الاستهلاك لتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة بمبلغ 214,700 دولار أمريكي، منه 21,470 دولارا أمريكيا لما بعد عام 2023، وتمويل إعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 25,000 دولار أمريكي في عام 2021.
3. وفيما يتعلق بإعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،[[6]](#footnote-6) أدرجت ألمانيا 620,000 دولار أمريكي لستة بلدان في عام 2021 (بوركينا فاسو ومصر وليسوتو وليبريا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة). وقُدمت طلبات إعداد المشروع لبوركينا فاسو وموريشيوس إلى الاجتماع السادس والثمانين. ولم يصدق بلدان من البلدان الستة على تعديل كيغالي، ولكنهما قدمتا الرسالة المطلوبة من حكومتيهما للإشارة إلى عزمهما على بذل قصارى جهدهما للتصديق على التعديل. وتقترح الأمانة تعديلات بإزالة المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين وبتخفيض قدره 407,259 دولارا أمريكيا لعام 2021، للتعبير عن الحد الأقصى من الأهلية للتمويل عملا بالمقرر 56/16(ج).
4. ويعرض الجدول 6 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل ألمانيا.

**الجدول 6- نتائج التعديلات على خطة عمل ألمانيا (بالدولار الأمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 4,006,443 | 1,749,466 | 1,045,498 | 6,801,407 | 420,313 |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  | 193,230 | 0 | 0 | 193,230 | 21,470 |
| إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| **المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | **4,224,673** | **1,749,466** | **1,045,498** | **7,019,637** | **441,783** |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** |
| إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 212,741 | 0 | 0 | 212,741 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | **212,741** | **0** | **0** | **212,741** | **0** |
| **المجموع** | **4,437,414** | **1,749,466** | **1,045,498** | **7,232,378** | **441,783** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

1. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد به مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة ألمانيا السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 3,220,267 دولارا أمريكيا أو 9,660,800 دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2021-2023. والقيمة الإجمالية لخطة العمل المعدلة لألمانيا للفترة 2021-2023 تبلغ 7,232,378 دولارا أمريكيا وهو أقل من نسبة 20 في المائة من المساهمة المتعهد بها لفترة الثلاث سنوات بمقدار 2,428,422 دولارا أمريكيا.

**إيطاليا**

1. يعرض الجدول 7 تخصيص الموارد في خطة عمل إيطاليا للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة إيطاليا السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 1,889,100 دولار أمريكي.

**الجدول 7- تخصيص الموارد لإيطاليا (بالدولار الأمريكي)\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023\*\*** | **المجموع****(2021-2023)** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 264,840 | 0 | 0 | 264,840 |
| **المجموع** | **264,840** | **0** | **0** | **264,840** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

\*\* لا توجد أنشطة بعد عام 2023.

**اليابان**

1. يعرض الجدول 8 تخصيص الموارد في خطة عمل اليابان للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة اليابان السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 4,879,033 دولارا أمريكيا.

**الجدول 8- تخصيص الموارد لليابان (بالدولار الأمريكي)\***

| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023\*\*** | **المجموع****(2021-2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 486,200 | 0 | 67,800 | 554,000 |
| **المجموع** | **486,200** | **0** | **67,800** | **554,000** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

\*\* لا توجد أنشطة بعد عام 2023.

1. وتتضمن خطة عمل اليابان 554,000 دولار أمريكي للمرحلة الثانية الموافق عليها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2021-2023. وتقترح الأمانة تعديلا بتخفيض قدره 185,168 دولارا أمريكيا للفترة 2021-2023، للتعبير عن المبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ بموجب الاتفاقات المعنية.
2. ويعرض الجدول 9 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليابان.

**الجدول 9- نتائج التعديلات على خطة عمل اليابان (بالدولار الأمريكي)\***

| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023\*\*** | **المجموع****(2021-2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 301,032 | 0 | 67,800 | 368,832 |
| **المجموع** | **301,032** | **0** | **67,800** | **368,832** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

\*\* لا توجد أنشطة بعد عام 2023.

**المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية**

1. يعرض الجدول 10 تخصيص الموارد في خطة عمل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للفترة 2021-2023. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة 2018-2020، فإن 20 في المائة من مساهمة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية السنوية المتعهد بها لعام 2021 تبلغ 2,249,500 دولار أمريكي.

**الجدول 10- تخصيص الموارد للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (بالدولار الأمريكي)\***

| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023\*\*** | **المجموع****(2021-2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** |
| إعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 |
| **المجموع** | **339,000** | **0** | **0** | **339,000** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

\*\* لا توجد أنشطة بعد عام 2023.

1. وأدرجت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 339,000 دولار أمريكي لإعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[[7]](#footnote-7) لبلدين (غواتيمالا وهندوراس). ولم تصدق غواتيمالا على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من الحكومة التي تشير إلى عزمها على بذل قصارى جهدها للتصديق على التعديل. وتقترح الأمانة تعديلا بتخفيض قدره 84,750 دولارا أمريكيا لعام 2021، للتعبير عن الحد الأقصى من الأهلية للتمويل عملا بالمقرر 56/16(ج).
2. ويعرض الجدول 11 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

**الجدول 11- نتائج التعديلات على خطة عمل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (بالدولار الأمريكي)\***

| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023\*\*** | **المجموع****(2021-2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 254,250 | 0 | 0 | 254,250 |
| **المجموع** | **254,250** | **0** | **0** | **254,250** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

\*\* لا توجد أنشطة بعد عام 2023.

**التعديلات على خطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023**

1. استندت التعديلات على خطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023 إلى مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف مقررا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023.[[8]](#footnote-8)
2. وبعد إجراء التعديلات المقترحة أعلاه، تكون القيمة الإجمالية لخطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023 قدرها 9,966,875 دولارا أمريكيا كما هو مبين في الجدول 12. وأُدخلت هذه التعديلات في خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.[[9]](#footnote-9)

**الجدول 12- تخصيص الموارد في خطط العمل المعدلة للوكالات الثنائية للفترة 2021-2023 (دولار أمريكي)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوصف** | **2021** | **2022** | **2023** | **المجموع****(2021-2023)** | **المجموع بعد 2023** |
| **أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 4,964,148 | 1,749,466 | 2,568,040 | 9,281,654 | 672,495 |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  | 193,230 | 0 | 0 | 193,230 | 21,470 |
| إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| **المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | **5,182,378** | **1,749,466** | **2,568,040** | **9,499,884** | **693,965** |
| **أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية** |
| إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 466,991 | 0 | 0 | 466,991 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | **466,991** | **0** | **0** | **466,991** | **0** |
| **المجموع** | **5,649,369** | **1,749,466** | **2,568,040** | **9,966,875** | **693,965** |

\* شاملا تكاليف دعم الوكالة.

**التوصية**

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بخطط عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021 2023 المقدمة من حكومات ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26؛

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. نظرا للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19، تم تناول تعليقات الأمانة على التقديم الأولي لخطة عمل الوكالات الثنائية للفترة 2021-2023 من خلال مناقشات ثنائية وتبادلات عديدة للرسائل الإلكترونية. وتم تناول جميع القضايا بشكل مرض. [↑](#footnote-ref-2)
3. يمكن اعتبار التعاون الثنائي مساهمة في الصندوق المتعدد الأطراف بما يصل إلى 20 في المائة من تعهد البلد السنوي للصندوق. وقررت اللجنة التنفيذية السماح بالمرونة في السنة التي سيصدق فيها على المشروعات الثنائية، شريطة أن تقدم الوكالات الثنائية خطط عملها في بداية العام في الوقت المحدد للنظر فيها أثناء مناقشات خطط العمل في أول اجتماع للجنة خلال العام (المقرر 25/13(أ)). والتعاون الثنائي بين الأطراف الأخرى غير العاملة بالمادة 5، مثل كندا وتشكيا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم خطط عمل ثنائية ويمكن أن تزيد القيمة الإجمالية للأنشطة الثنائية في حالة تقديمها. [↑](#footnote-ref-3)
4. جميع الأنشطة بعد عام 2023 مخصصة للمرحلة الأولى الموافق عليها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل؛ وللمرحلة الثانية الموافق عليها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وكينيا وبلدان جزر المحيط الهادئ؛ وللمرحلة الثانية الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليسوتو. [↑](#footnote-ref-4)
5. في حالة عدم اتخاذ الأطراف لمقرر بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض أن جدول الاشتراكات للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 على نفس مستوى فترة الثلاث سنوات 2018-2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات التخفيض الأولية من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية أن تتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). وبالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكن تقدم رسالة تشير إلى عزم حكومتها على بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي. [↑](#footnote-ref-6)
7. يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات التخفيض الأولية من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية أن تتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). وبالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكن تقدم رسالة تشير إلى عزم حكومتها على بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي. [↑](#footnote-ref-7)
8. في حالة عدم اتخاذ الأطراف لمقرر بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة عمل الفترة 2021-2023 على نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. وترد مناقشة بشأن هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. [↑](#footnote-ref-8)
9. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. [↑](#footnote-ref-9)