|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NACIONES**  **UNIDAS** | | **EP** |
| UNEP | **Programa de las**  **Naciones Unidas**  **para el Medio Ambiente** | Distr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16  23 de octubre de 2020  ESPAÑOL  ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
 PARA LA APLICACIÓN DEL  
 PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión  
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020

Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021[[1]](#footnote-1)

# INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

# DE COOPERACIÓN BILATERAL

# AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[[2]](#footnote-2): Alemania, Australia, Canadá, España, Federación de Rusia, Francia, Italia y Japón. También se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades[[3]](#footnote-3) datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral[[4]](#footnote-4), que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero.

**Introducción**

# El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2019, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas (incluidos los HFC que deben medirse en tm de eq. de CO2)[[5]](#footnote-5).

Alcance del documento

# El presente documento consta de las partes siguientes:

## Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado desde 1992; contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[[6]](#footnote-6) en el nivel nacional e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.

## Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[[7]](#footnote-7).

Recomendación.

# El documento contiene además los siguientes anexos:

Anexo I: Un resumen de situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

**Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulados**

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2019 y acumulada desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:

## **Eliminación**[[8]](#footnote-8)**:** en 2019, se eliminaron 63,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 24,7 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9 185 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 10 384 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## **Desembolsos/aprobaciones:** en 2019, se desembolsaron 3,9 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 4,21 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 147,46 millones de $EUA de un total de 158,3 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento. En 2019, se aprobaron 1,94 millones de $EUA para ejecución de proyectos;

## **Cantidad de proyectos terminados:** en 2019, se terminaron nueve proyectos. Desde 1992, se terminaron 641 proyectos de los 690 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 93 por ciento;

## **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 54 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;

## **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 44 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;

## **Preparación de proyectos:** se han terminado 122 de las 123 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2019, por lo que hay una actividad en curso. En 2019, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;

## **Demoras en la ejecución:** para finales de 2019, había 49 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 21 meses. Catorce de estos proyecto se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[[9]](#footnote-9) que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y

## **Acuerdos plurianuales**: en 2019, se encontraban en ejecución 29 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 82 acuerdos plurianuales y se terminaron 53 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 65 por ciento.

Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2019

# Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones con cada uno de los organismos bilaterales con proyectos en curso, que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de 14 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 11 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c), un proyecto de inversión individual relacionado con la eliminación de los HCFC y dos actividades de apoyo). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 87ª reunión.

# Se han presentado a la 86ª reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para el Brasil[[10]](#footnote-10) (ejecutado por Alemania), la República Islámica del Irán[[11]](#footnote-11) (ejecutado por Alemania e Italia), Kenya[[12]](#footnote-12) (ejecutado por Francia), Mauricio[[13]](#footnote-13) (ejecutado por Alemania), y Zimbabwe[[14]](#footnote-14) (ejecutado por Alemania), y los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (PGEH)[[15]](#footnote-15) (ejecutado por Alemania, Italia y Japón) y Túnez (PGEH)[[16]](#footnote-16) (ejecutado por Francia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH para Papua Nueva Guinea (ejecutado por Alemania), Nigeria (ejecutado por Italia) y Viet Nam (ejecutado por el Japón), se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[[17]](#footnote-17).

# De los 48 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 23 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2018.

# Parte II: **Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC**

# Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# **Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Cantidad de proyectos** | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobados** | **Desembolsado** | **Saldo** | **% desembolsado** |
| Asistencia técnica (actividades de apoyo) | 7 | 1 | 14 | 480.000 | 172.093 | 307.907 | 36 |

\* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 $EUA, se han desembolsado 172 093 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento.

**Recomendación**

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, la Federación de Rusia, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16; y

## Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I del presente documento.

**Anexo I**

## **PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES**

| **País/Código de proyecto** | **Organismo** | **Título del proyecto** | **Desembolso (%)** | **Situación/cuestiones** | **Recomendación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimbabwe  ZIM/REF/82/INV/56 | Francia | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (EPM de Harare) | 0 | 12 meses de demora | Pedir a Francia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| México  MEX/PHA/74/INV/172 | Alemania | Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (demostración y capacitación en relación con los HC) | 69 | 12 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| México  MEX/PHA/77/INV/179 | Alemania | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos) | 0 | 12 y 18 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Namibia  NAM/PHA/71/INV/19 | Alemania | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo) | 87 | 12 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Papua Nueva Guinea  PNG/PHA/71/INV/12 | Alemania | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo) | 93 | 12 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Seychelles  SEY/PHA/70/INV/19 | Alemania | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo) | 94 | 12 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Seychelles  SEY/PHA/75/INV/23 | Alemania | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 18 meses de demora | Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Argentina  ARG/PHA/79/INV/178 | Italia | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 61 | 12 meses de demora | Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| China  CPR/PHA/77/INV/574 | Italia | Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación) | 1 | 12 meses de demora | Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Maldivas  MDV/SEV/80/TAS/02+ | Italia | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| México  MEX/PHA/73/INV/171 | Italia | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (regeneración de refrigerantes a base de HCFC) | 91 | 12 meses de demora | Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Rwanda  RWA/SEV/80/TAS/01+ | Italia | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 0 | 18 meses de demora | Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| Viet Nam  VIE/PHA/76/TAS/71 | Japón | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | 12 y 18 meses de demora | Pedir al Japón que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |
| México  MEX/PHA/81/TAS/190 | España | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | 12 meses de demora | Pedir a España que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS ORGANISMOS BILATERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Parte I: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 173,39 millones de $EUA, que comprenden 158,3 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 15,09 millones de $EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permitirá eliminar 10 384 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.

**Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector** | **Financiación ($EUA)** |
| Aerosoles | 2 051 914 |
| Destrucción | 1 526 282 |
| Espumas | 8 093 857 |
| Halones | 6 147 361 |
| Fumigantes | 18 226 925 |
| Plan de eliminación | 64 115 519 |
| Producción | 10 000 000 |
| Refrigeración | 40 910 116 |
| Varios | 4 719 718 |
| Disolventes | 2 512 738 |
| **Total parcial** | **158 304 429** |
| Gastos de apoyo de los organismos | 15 090 052 |
| **Total** | **173 394 482** |

# En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los organismos bilaterales.

**Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría**

| **Tipo** | **Cantidad de proyectos\*** | | | **Financiación ($EUA)\*\*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobado** | **Desembolsa-do** | **Saldo** | | **% desembol-sado** |
| Programa de país | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 | |
| Demostración | 38 | 38 | 100 | 9 409 431 | 9 409 431 | 0 | 100 | |
| Fortalecimiento institucional | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 | |
| Inversión | 230 | 196 | 85 | 106 139 945 | 98 563 367 | 7 576 579 | 93 | |
| Preparación de proyectos | 123 | 122 | 99 | 5 446 111 | 5 417 211 | 28 900 | 99 | |
| Asistencia técnica | 210 | 196 | 93 | 27 663 363 | 24 423 731 | 3 239 633 | 88 | |
| Proyectos de capacitación | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 | |
| **Total** | **690** | **641** | **93** | **158 304 429** | **147 459 319** | **10 845 111** | **93** | |

\* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

# En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[[18]](#footnote-18). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 2010 y 2012.

**Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Cantidad de proyectos\*** | | | **Financiación ($EUA)\*\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobado** | **Desembolsado** | **Saldo** | **% desembolsado** |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 515 | 3 278 389 | 125 | 100 |
| 2011 | 20 | 19 | 95 | 6 823 868 | 6 823 868 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 4 | 57 | 2 276 412 | 2 211 972 | 64 440 | 97 |
| 2014 | 14 | 13 | 93 | 1 365 834 | 1 326 092 | 39 742 | 97 |
| 2015 | 27 | 22 | 81 | 4 921 949 | 4 572 116 | 349 833 | 93 |
| 2016 | 16 | 7 | 44 | 5 136 141 | 3 022 910 | 2 113 231 | 59 |
| 2017 | 9 | 1 | 11 | 2 605 614 | 1 254 898 | 1 350 716 | 48 |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 7 050 550 | 1 684 377 | 5 366 173 | 24 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 941 319 | 380 468 | 1 560 851 | 20 |
| **Total** | **690** | **641** | **93** | **158 304 429** | **147 459 319** | **10 845 111** | **93** |

\* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

\*\* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# En el Cuadro 4 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

**Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Cantidad de proyectos** | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobado** | **Desembol-sado** | **Saldo** | **% desembol-sado** |
| Inversión\*\* | 3 | 0 | 0 | 764 988 | 342 869 | 422 119 | 45 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 4 | 0 | 0 | 250 000 | 203 450 | 46 550 | 81 |
| **Total** | **7** | **0** | **0** | **1 014 988** | **546 319** | **468 669** | **54** |

\* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

\*\* Eliminación de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO2) de HFC.

# Actualmente, se han aprobado siete actividades relacionadas con los HFC (que incluyen tres actividades de inversión y cuatro actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 1 014 988 $EUA, con un desembolso de fondos de 546 319 $EUA. La prórroga de las fechas de terminación de las cuatro actividades de apoyo se aprobaron en la 84ª reunión; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2021. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo en 2020 y 2022.

# **Parte II: Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC**

# Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# **Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Cantidad de proyectos** | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobado** | **Desembol-sado** | **Saldo** | **% desembol-sado** |
| Asistencia técnica (actividades de apoyo) | 7 | 1 | 14 | 480.000 | 172.093 | 307.907 | 36 |

\* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 $EUA, se han desembolsado 172 093 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento.

1. Debido al coronavirus (COVID-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. # Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15. [↑](#footnote-ref-3)
4. # Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a partir de la 88ª reunión. Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). [↑](#footnote-ref-5)
6. Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. [↑](#footnote-ref-6)
7. De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). [↑](#footnote-ref-7)
8. La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO2). [↑](#footnote-ref-8)
9. Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o los proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). [↑](#footnote-ref-9)
10. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41. [↑](#footnote-ref-10)
11. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55. [↑](#footnote-ref-11)
12. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57. [↑](#footnote-ref-12)
13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60. [↑](#footnote-ref-13)
14. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82. [↑](#footnote-ref-14)
15. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. [↑](#footnote-ref-15)
16. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21. [↑](#footnote-ref-16)
17. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24. [↑](#footnote-ref-17)
18. Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programas de país, por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados en forma retroactiva. [↑](#footnote-ref-18)