|  |  |
| --- | --- |
| **EP**  | **الأمم المتحدة** |
| UNEPDistr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/1418 October 2021ARABICORIGINAL: ENGLISH | برنامجالأمم المتحدةللبيئة**ل** |  |

**اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف**

**لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال**

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [[1]](#footnote-1)

**تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي**

**حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020**

1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.[[2]](#footnote-2)

**مقدمة**

1. يتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، ويشمل 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية ممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من قبل 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
2. استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة المبلغ عنها في عام 2020، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المحدد. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[[3]](#footnote-3)

نطاق الوثيقة

1. تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. يقدم ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والتراكمي منذ عام 1991 معالجاً جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويشمل استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[[4]](#footnote-4) على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. يقدم ملخصا لحالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.[[5]](#footnote-5)

توصية.

1. تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:

المرفق الأول: ملخص للحالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه مع المسائل المعلقة كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل التقرير المرحلي.

**الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف**

**ملخص للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والتراكمي**

1. يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على النحو التالي:
2. **الإزالة**: في عام 2020، تمت إزالة 418.1[[6]](#footnote-6) طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 620.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 67,872 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 224,221 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 69,033 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 240,094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛
3. **والمصروفات / الاعتمادات**: في عام 2020، تم صرف 27.7 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 21.9 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2019، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 126 في المائة من المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 796.36 مليون دولار أمريكي من الإجمالي وقدره 861.36 مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة. وفي عام 2020، تم اعتماد المبلغ 30.21 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
4. **وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)[[7]](#footnote-7):** منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة الذي أدى إلى خفض دائم في الاستهلاك 10.97 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 9.69 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 68.60 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛[[8]](#footnote-8)
5. **وعدد المشروعات المنجزة:** في عام 2020، تم إنجاز 34 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,379 مشروعا من أصل 2,526 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 94 في المائة؛

(هـ) و**سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية**: اكتملت المشروعات التي أنجزت في عام 2020 في متوسط ​​37 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​، بعد 13 شهرًا من اعتمادها؛

(و) و**سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية**: اكتملت المشروعات التي أنجزت في عام 2020 في متوسط ​​27 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من اعتمادها؛

(ز) و**إعداد المشروع:** من بين 540 نشاط إعداد مشروع معتمد حتى نهاية عام 2020، تم إنجاز 522 نشاطا، وبقي 18 نشاطا جاريا. وفي عام 2020، تم إنجاز أربع أنشطة إعداد مشروعات؛

(ح) و**التأخيرات في التنفيذ**: كان هناك ما مجموعه 147 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2020، وواجهت، في المتوسط، تأخيرًا لمدة سبعة أشهر. وتم تصنيف ثلاثة عشر مشروعًا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[[9]](#footnote-9) تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛

(ط) **والاتفاقات متعددة السنوات**: في عام 2020، كان هناك 51 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 148 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 97 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 66 في المائة.

**التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2020**

1. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من المشكلات ومعالجتها بشكل مُرضٍ، باستثناء 13 مشروعًا مصنفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ (بما في ذلك 10 مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروع واحد للمساعدة الفنية، ومشروع استثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية، ونشاطا تمكينيا واحدا للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 ("الأنشطة التمكينية"). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين.
2. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة ﺗﺗﻌﻟق ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. هذه المسألة معروضة في المرفق الأول بهذه الوثيقة أيضا. بالنسبة لهذا المشروع، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة واقترحت توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.
3. تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أنغولا[[10]](#footnote-10) والبرازيل[[11]](#footnote-11) وشيلي[[12]](#footnote-12) والصين[[13]](#footnote-13) وكولومبيا[[14]](#footnote-14) وجمهورية الكونغو الديمقراطية[[15]](#footnote-15) ومصر[[16]](#footnote-16) وفيجي[[17]](#footnote-17) وجورجيا[[18]](#footnote-18) وإندونيسيا[[19]](#footnote-19) وماليزيا[[20]](#footnote-20) ونيجيريا[[21]](#footnote-21) وجمهورية مولدوفا[[22]](#footnote-22) وتيمور ليشتي[[23]](#footnote-23) وقدمت تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة[[24]](#footnote-24) مرتبطة بالبرازيل (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) وغانا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع الثامن والثمانين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتمت معالجة المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش وكوستاريكا وغيانا وجمهورية إيران الإسلامية ومالي وموريتانيا وجنوب السودان في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[[25]](#footnote-25)
4. من بين 102 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 30 مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2019.
5. إعمالا للمقرر 82/11 (ب)،[[26]](#footnote-26) طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مدة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛ وتتم معالجة تلك التي لم يتم تقديمها كجزء من طلبات الشرائح في التقارير الخاصة بالمشروعات ذات متطلبات محددة لإعداد التقارير.[[27]](#footnote-27)
6. وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم طلبات تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للأرجنتين والصين وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) خلال العامين الماضيين؛ والأسباب الرئيسية هي انخفاض المصروفات على حساب عدد محدود من الأنشطة مثل حلقات العمل والاجتماعات التي تم عقدها بسبب القيود التي فرضها وباء كوفيد-19، وانخفاض قيمة العملة في بعض البلدان والمسائل الإدارية الأخرى المتعلقة بطلبات تجديد التعزيز المؤسسي. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يخطط لتقديم طلبات التجديد في عام 2022.

**الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.**

1. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,051,258 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

**الجدول 1- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية** **المعتمدة حتى نهاية عام 2020**

| **النوع** | **عدد المشروعات** | **التمويل (دولار أمريكي)\*** |
| --- | --- | --- |
| **المعتمدة** | **المنجزة** |  **% المنجزة** | **المعتمد** | **المصروف** | **الرصيد** | **%  المصروف** |
| الاستثمارية \*\* | 2 | 1 | 50 | 4,406,610 | 4,150,023 | 256,587 | 94 |
| إعداد المشروع | 5 | 5 | 100 | 124,066 | 83,511 | 40,555 | 67 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 11 | 4 | 36 | 1,520,582 | 1,309,290 | 211,292 | 86 |
| **المجموع** | **18** | **10** | **56** | **6,051,258** | **5,542,824** | **508,434** | **92** |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

\*\* تمت إزالة 330.6 طن متري (432,801 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 480.6 طن متري (587301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

1. حتى نهاية عام 2020، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز عشر مشروعات تشمل مشروع استثماري واحد، وأربع أنشطة تمكينية وخمس أنشطة إعداد مشروعات، وبقي ثمان مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية السبع الجارية؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف ثلاث مشروعات للأنشطة التمكينية على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتم تضمينها في المرفق الأول بهذه الوثيقة الذي يحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين.
2. إعمالا للمقرر 82/11 (ب)،[[28]](#footnote-28) طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديدا آخر لمدة مشروع واحد للأنشطة التمكينية على النحو المبين في الجدول 2.

 **الجدول 2- المشروع الذي طُلب له تمديد تاريخ الإنجاز**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة / المشكلات | تاريخ الإنجاز المعدل | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| أوروغوايURU/SEV/80/TAS/02+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 74 | بسبب القيود التي يفرضها كوفيد-19، والتأخيرات في إنجاز تقييم الاحتياجات لبناء القدرات الجمركية لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية وإنجاز تشخيص الإطار القانوني لتنفيذ تعديل المواد الهيدروفلوروكربونية | ديسمبر/ كانون الأول -21 | يونيه/ حزيران - 22 |

1. من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه المتبقي الذي اعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.
2. تم صرف 5,542,824 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,051,258 دولار أمريكي.

**التوصية**

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
2. الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14؛
3. والموافقة على تمديد، حتى 30 يونيه/ حزيران 2022، الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في أوروغواي (URU/SEV/80/TAS/02+)، كي يتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إكمال بناء القدرات لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية والأنشطة المتعلقة بالإطار القانوني التي لم يتمكن من إنجازها بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب قيود كوفيد-19،

(ج) والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

| **البلد / رمز المشروع\*** | **عنوان المشروع** | **الصرف (%)** | **الحالة / المشكلات** | **التوصية** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بنغلادشBGD/PHA/81/INV/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بنغلادشBGD/PHA/81/TAS/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| كولومبياCOL/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 97 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصينCPR/SEV/80/TAS/04+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 100 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| السلفادورELS/PHA/79/TAS/36 | تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخير مدته 12 و 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| غياناGUY/PHA/83/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهندIND/PHA/77/TAS/472 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (إدارة ورصد المشروع) | 0 | تأخير مدته 12 و 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهندIND/PHA/82/INV/475 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهندIND/PHA/82/TAS/477 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (إدارة ورصد المشروع) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| جامايكاJAM/PHA/76/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 64 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| لبنانLEB/PHA/81/TAS/92 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد وإدارة وتنسيق المشروع) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| لبنانLEB/SEV/80/TAS/02+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 39 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| موريتانياMAU/PHA/80/INV/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير مدته 18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ماليMLI/PHA/84/PRP/41 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | يسبب الوضع السياسي صعوبات في إكمال أنشطة الإعداد | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع التسعين بشأن تقديم التقرير المرحلي والمالي وبشأن مستوى صرف الأموال |
| بنماPAN/PHA/76/INV/44 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 11 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بنماPAN/SEV/81/TAS/46 | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 40 | تأخير مدته 12 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| زمبابويZIM/REF/82/INV/55 | التحويل من الهيدروفلوروكربون- 134a إلى الأيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare) | 0 | تأخير مدته 12 و18 شهرا | مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

**المرفق الأول**

**المشروعات ذات المسائل العالقة الجاري تنفيذها الواردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي**

\* الرموز التي تنتهي بالعلامة "+" من المساهمات الإضافية.

# **المرفق الثاني**

# **تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020**

# 1- يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:

# الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

# الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

# **الجزء الأول: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف**

# 2- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 978.98 مليون دولار أمريكي، ويتكون من 861.36 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 117.63 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، تمت الموافقة على 51 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة استهلاك 69.033 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 240.094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

# **الجدول 1- التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **القطاع** | **التمويل (دولار أمريكي)** |
| الإيروسول | 26,054,837 |
| التدمير | 3,606,279 |
| الرغوة | 173,331,512 |
| الهالونات | 4,996,973 |
| المبخرات | 20,081,241 |
| خطة الإزالة | 361,740,925 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |
| التبريد | 139,603,919 |
| متعددة | 65,479,103 |
| المذيبات | 63,699,997 |
| المعقمات | 417,628 |
| **المجموع الفرعي** | **861,355,337** |
| تكليف دعم الوكالة | 117,625,135 |
| **المجموع** | **978,980,472** |

3- يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

**الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة**

| **النوع** | **عدد المشروعات\*** | **التمويل (دولار أمريكي)\*\*** |
| --- | --- | --- |
| **المعتمدة** | **المنجزة** | **%  المنجزة** | **المعتمد** | **المصروف** | **الرصيد** | **%  المصروف** |
| البرنامج القطري  | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 42 | 41 | 98 | 21,910,507 | 21,550,701 | 359,806 | 98 |
| التعزيز المؤسسي | 256 | 229 | 89 | 55,111,246 | 50,254,147 | 4,857,099 | 91 |
| الاستثمارية | 1,311 | 1,243 | 95 | 709,402,352 | 659,814,365 | 49,587,987 | 93 |
| إعداد المشروع | 540 | 522 | 97 | 22,409,988 | 21,887,077 | 522,911 | 98 |
| المساعدة الفنية | 327 | 294 | 90 | 49,301,958 | 39,633,179 | 9,668,779 | 80 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| **المجموع** | **2,526** | **2,379** | **94** | **861,355,337** | **796,358,755** | **64,996,582** | **92** |

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة.[[29]](#footnote-29) وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و 2013.

**الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **السنة** | **عدد المشروعات\*** | **التمويل (دولار أمريكي)\*\*** |
| **المعتمدة** | **المنجزة** | **% المنجزة** | **المعتمد** | **المصروف** | **الرصيد** | **% المصروف** |
| 1991  | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992  | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993  | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994  | 148 | 148 | 100 | 49,481,581 | 49,481,581 | 0 | 100 |
| 1995  | 117 | 117 | 100 | 29,599,446 | 29,599,446 | 0 | 100 |
| 1996  | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997  | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998  | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999  | 204 | 204 | 100 | 35,896,884 | 35,896,884 | 0 | 100 |
| 2000  | 149 | 149 | 100 | 31,268,361 | 31,268,361 | 0 | 100 |
| 2001  | 179 | 179 | 100 | 35,292,271 | 35,292,271 | 0 | 100 |
| 2002  | 117 | 117 | 100 | 44,316,422 | 44,316,422 | 0 | 100 |
| 2003  | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004  | 69 | 69 | 100 | 24,802,714 | 24,802,714 | 0 | 100 |
| 2005  | 53 | 53 | 100 | 29,124,833 | 29,124,833 | 0 | 100 |
| 2006  | 62 | 62 | 100 | 15,753,459 | 15,753,461 | -2 | 100 |
| 2007  | 54 | 54 | 100 | 12,142,486 | 12,142,486 | 0 | 100 |
| 2008  | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009  | 92 | 92 | 100 | 13,222,786 | 13,217,903 | 4,883 | 100 |
| 2010  | 43 | 43 | 100 | 19,567,970 | 19,567,970 | 0 | 100 |
| 2011  | 63 | 63 | 100 | 57,415,442 | 57,415,931 | -489 | 100 |
| 2012  | 29 | 29 | 100 | 33,889,850 | 33,711,420 | 178,430 | 99 |
| 2013  | 43 | 43 | 100 | 34,433,292 | 33,845,180 | 588,112 | 98 |
| 2014  | 67 | 65 | 97 | 22,566,390 | 22,339,555 | 226,835 | 99 |
| 2015  | 75 | 74 | 99 | 33,477,064 | 29,609,306 | 3,867,758 | 88 |
| 2016  | 52 | 43 | 83 | 42,115,232 | 38,481,186 | 3,634,046 | 91 |
| 2017  | 28 | 18 | 64 | 30,726,524 | 29,868,519 | 858,005 | 97 |
| 2018  | 60 | 21 | 35 | 40,274,486 | 12,139,791 | 28,134,695 | 30 |
| 2019  | 41 | 6 | 15 | 10,391,727 | 1,717,154 | 8,674,573 | 17 |
| 2020  | 51 | 0 | 0 | 30,212,903 | 11,383,167 | 18,829,736 | 38 |
| **المجموع** | **2,526** | **2,379** | **94** | **861,355,337** | **796,358,755** | **64,996,582** | **92** |

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

5- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2020.

**الجدول 4- ملخص تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020**

| **البلد** | **تمت إزالته في عام 2020 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)** | **نسبة الإزالة المخطط لها المحققة في عام 2020** | **الأموال المقدرة المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي)** | **الأموال المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي)** | **نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2020 (دولار أمريكي)** | **نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 0.0 |   | 80,629 | 119,673 | 148 |   |
| الأرجنتين | 0.0 |   | 160,688 | 107,141 | 67 |   |
| أرمينيا | 0.0 |   | 10,405 | 34,053 | 327 | 100 |
| بنغلادش | 0.0 |   | 698,777 | 922 | 0 |   |
| باربادوس | 0.0 |   | 1,276 | 0 | 0 |   |
| بليز | 0.0 |   | 10,000 | 0 | 0 |   |
| بوتان | 0.0 |   | 449 | 0 | 0 |   |
| البرازيل | 20.0 |   | 3,663,123 | 1,900,772 | 52 |   |
| بروندي دار السلام | 0.2 | 100 | 6,900 | 14,937 | 216 | 100 |
| كامبوديا | 0.0 |   | 45,000 | 74,216 | 165 |   |
| تشيلي | 4.0 |   | 290,692 | 391,151 | 135 |   |
| الصين | 130.3 | 55 | 76,437 | 11,609,384 | 15188 | 40 |
| كولومبيا | 26.0 | 14 | 897,760 | 380,370 | 42 | 50 |
| كوستاريكا | 3.5 |   | 222,542 | 164,696 | 74 | 100 |
| كوبا | 3.2 |   | 223,459 | 289,759 | 130 | 50 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 |   | 17,476 | 0 | 0 | 0 |
| الجمهورية الدومنيكية | 0.0 |   | 140,195 | 109,120 | 78 |   |
| مصر | 2.0 | 29 | 1,915,623 | 1,211,224 | 63 | 0 |
| السلفادور | 0.0 |   | 78,643 | 43,427 | 55 | 0 |
| إسواتيني | 0.0 |   | 10,000 | 0 | 0 |   |
| فيجي | 0.0 |   | 38,391 | 8,565 | 22 | 50 |
| جورجيا | 0.7 |   | 72,547 | 30,189 | 42 | 0 |
| غانا | 5.5 |   | 143,692 | 170,247 | 118 | 100 |
| غيانا | 0.0 |   | 53,979 | 0 | 0 |   |
| هايتي | 0.2 |   | 57,261 | 92,174 | 161 |   |
| الهند | 103.8 | 100 | 5,964,270 | 5,834,391 | 98 | 67 |
| إندونيسيا | 0.0 |   | 1,284,496 | 515,582 | 40 | 50 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | 17.2 |   | 1,101,245 | 684,040 | 62 |   |
| جامايكا | 0.0 |   | 45,407 | 18,211 | 40 | 0 |
| قيرغستان | 0.5 | 100 | 31,371 | 11,576 | 37 | 100 |
| لبنان | 6.3 |   | 249,550 | 420,074 | 168 |   |
| ماليزيا | 10.0 |   | 634,368 | 834,646 | 132 |   |
| ملديف | 0.0 |   | 9,887 | 12,593 | 127 |   |
| مالي | 0.0 |   | 19,875 | 0 | 0 |   |
| موريتانيا | 0.0 |   | 31,500 | 0 | 0 |   |
| المكسيك | 70.1 |   | 1,352,236 | 631,763 | 47 |   |
| موزمبيق | 0.0 |   | 10,000 | 0 | 0 |   |
| نيبال | 0.0 |   | 8,179 | 9,000 | 110 |   |
| نيجيريا | 5.0 | 11 | 952,954 | 660,512 | 69 | 25 |
| باكستان | 0.0 |   | 84,324 | 166,380 | 197 |   |
| بنما | 1.4 | 16 | 302,710 | 248,251 | 82 | 0 |
| باراغواي | 0.0 |   | 22,321 | 3,280 | 15 |   |
| بيرو | 0.0 |   | 73,975 | 231,576 | 313 |   |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 |   | 46,359 | 50,072 | 108 |   |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.0 |   | 40 | 0 | 0 |   |
| سري لانكا | 0.0 |   | 63,050 | 94,493 | 150 | 100 |
| تيمور- ليشتي | 0.0 |   | 18,321 | 0 | 0 |   |
| ترينيداد وتوباغو | 7.2 |   | 135,972 | 141,914 | 104 |   |
| أوروغواي | 1.0 | 100 | 308,885 | 319,339 | 103 | 100 |
| فنزويلا (جمهورية – البوليفارية) | 0.0 |   | 123,480 | 50,404 | 41 |   |
| زمبابوي | 0.0 |   | 118,086 | 8,003 | 7 |   |
| **المجموع الكلي** | **418.1** | **58** | **21,908,805** | **27,698,120** | **126** | **51** |

\* تمت إزالة 70.1 طن متري (100,243 طن متري من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) في عام 2020 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

6- يعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

**الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات** | **التمويل (دولار أمريكي)\*** |
| **المعتمدة** |  **المنجزة** | **% المنجزة** | **المعتمد** | **المصروف** | **الرصيد** | **% المصروف** |
| الاستثمارية\*\* | 3 | 2 | 67 | 2,491,791 | 2,073,141 | 418,650 | 83 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 8 | 0 | 0 | 644,000 | 171,405 | 472,595 | 27 |
| **المجموع** | **11** | **2** | **18** | **3,135,791** | **2,244,546** | **891,245** | **72** |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

\*\* تمت الموافقة على 142.8 طن متري (240،094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

7- يوجد حاليًا 11 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملوا ثلاث مشروعات استثمارية وثمان أنشطة تمكينية). ومن بين 11 مشروعا، تم إنجاز مشروعين استثماريين، وبقي تسع مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز ثمان أنشطة تمكينية؛ هذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

8- تمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي المعتمد في الاجتماع السابع والثمانين. ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع في عام 2022.

9- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 3,135,791 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 2,244,546 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 72 بالمائة.

**الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية**

10- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بالمبلغ 6,051,258 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

**الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات** | **التمويل (دولار أمريكي)\*** |
| **المعتمدة** |  **المنجزة** | **% المنجزة** | **المعتمد** | **المصروف** | **الرصيد** | **% المصروف** |
| الاستثمارية\*\* | 2 | 1 | 50 | 4,406,610 | 4,150,023 | 256,587 | 94 |
| إعداد المشروع | 5 | 5 | 100 | 124,066 | 83,511 | 40,555 | 67 |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 11 | 4 | 36 | 1,520,582 | 1,309,290 | 211,292 | 86 |
| **المجموع** | **18** | **10** | **56** | **6,051,258** | **5,542,824** | **508,434** | **92** |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

\*\* تمت إزالة 330.6 طن متري (432,801 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 480.6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11- حتى نهاية عام 2020، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز عشر مشروعات هم مشروع استثماري واحد وأربع أنشطة تمكينية وخمس أنشطة إعداد مشروعات، وبقي ثمان مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية السبع الجارية؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

12- ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه المتبقي المعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

13- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,051,258 دولار أمريكي، تم صرف 5,542,824 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19) [↑](#footnote-ref-1)
2. التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب. [↑](#footnote-ref-2)
3. إعمالا للمقرر 84/12 (أ) (4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين. [↑](#footnote-ref-3)
4. المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي. [↑](#footnote-ref-4)
5. إعمالا للمقرر 84/12 (ب)، يعرض التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) تقريرا مرحليا مفصلا يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة. [↑](#footnote-ref-5)
6. يشمل 70.1 طن متري (100,243 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) تمت إزالتها في عام 2020 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. [↑](#footnote-ref-6)
7. تشمل 167.8 طن متري من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم تضمن فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب محدودية عدد المشروعات المعتمدة. [↑](#footnote-ref-7)
8. ترجع القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب تحديد الوكالات لوسائل الإزالة. [↑](#footnote-ref-8)
9. تمت الموافقة على المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا ذات الإنفاق الأقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات). [↑](#footnote-ref-9)
10. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36 [↑](#footnote-ref-10)
11. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39 [↑](#footnote-ref-11)
12. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42 [↑](#footnote-ref-12)
13. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43 [↑](#footnote-ref-13)
14. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 [↑](#footnote-ref-14)
15. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45 [↑](#footnote-ref-15)
16. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47 [↑](#footnote-ref-16)
17. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49 [↑](#footnote-ref-17)
18. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50 [↑](#footnote-ref-18)
19. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51 [↑](#footnote-ref-19)
20. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53 [↑](#footnote-ref-20)
21. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56 [↑](#footnote-ref-21)
22. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61 [↑](#footnote-ref-22)
23. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65 [↑](#footnote-ref-23)
24. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18 [↑](#footnote-ref-24)
25. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21 [↑](#footnote-ref-25)
26. يتعين تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن تقدم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد. [↑](#footnote-ref-26)
27. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18 [↑](#footnote-ref-27)
28. يتعين تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن تقدم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد. [↑](#footnote-ref-28)
29. يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي. [↑](#footnote-ref-29)