|  |  |
| --- | --- |
| **NACIONES****UNIDAS** | **EP** |
| UNEP | **Programa de las****Naciones Unidas****para el Medio Ambiente** | Distr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/32/Rev.112 de noviembre de 2021ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[[1]](#footnote-1)

**ENMIENDAS AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ONUDI**

PARA EL AÑO 2021\*

\*El presente documento se publica para reflejar la eliminación de la solicitud de preparación del plan de aplicación de los HFC de Kigali (fase I) para Liberia, que se aprobó en la 87ª reunión. Para facilitar la consulta, se han resaltado los cambios en el documento.

**COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

# La ONUDI solicita al Comité Ejecutivo la aprobación de la cantidad de 1 651 468 $EUA, más unos gastos de apoyo del organismo de 118 603 $EUA, para las modificaciones de su programa de trabajo de 2021 que se exponen en el cuadro 1. La presentación se adjunta al presente documento.

# **Cuadro 1: Modificaciones del programa de trabajo de la ONUDI para 2021**

| **País** | **Actividad/Proyecto** | **Cantidad solicitada ($EUA)** | **Cantidad recomendada ($EUA)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL** |
| **A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional** |
| Macedonia del Norte | Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII) | 169 404 | 169 404 |
| Serbia | Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII) | 168 064 | 168 064 |
| Subtotal para A1 | 337 468 | 337 468 |
| Gastos de apoyo al organismo  | 23 623 | 23 623 |
| Total para A1 | 361 091 | 361 091 |
| **A2: Preparación de proyectos para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH)** |
| Brasil a, b | Preparación de un PGEH (etapa III) | 25 000 | 25 000 |
| Jordania c | Preparación de un PGEH (etapa III) | 25 000 | 25 000 |
| Filipinas | Preparación de un PGEH (etapa III) | 70 000 | 70 000 |
| Somalia | Preparación de un PGEH (etapa II) | 60 000 | 60 000 |
| Subtotal para A2 | 180 000 | 180 000 |
| Gastos de apoyo al organismo  | 12 600 | 12 600 |
| Total para A2 | 192 600 | 192 600 |
| **A3: Asistencia técnica para preparar informes de verificación sobre el consumo de HCFC** |
| Albania | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | 30 000 | 30 000 |
| Honduras | Informe de verificación para la etapa II del PGEH  | 30 000 | 30 000 |
| Montenegro | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | 30 000 | 30 000 |
| Serbia | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | 30 000 | 30 000 |
| Turkmenistán | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | 30 000 | 30 000 |
| Subtotal para A3 | 150 000 | 150 000 |
| Gastos de apoyo al organismo | 13 500 | 13 500 |
| Total para A3 | 163 500 | 163 500 |
| **A4: Preparación de proyectos para los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP)** |
| Argentina | Preparación de un KIP (etapa I) | 220 000 | 220 000 |
| Camerún | Preparación de un KIP (etapa I) | 190 000 | 190 000 |
| Lesotho d | Preparación de un KIP (etapa I) | 39 000 | 39 000 |
| Liberia d | Preparación de un KIP (etapa I) | 39 000 | 39 000 |
| Malawi d | Preparación de un KIP (etapa I) | 51 000 | 51 000 |
| Namibia d | Preparación de un KIP (etapa I) | 51 000 | 51 000 |
| Rwanda d | Preparación de un KIP (etapa I) | 39 000 | 39 000 |
| Sierra Leona d | Preparación de un KIP (etapa I) | 39 000 | 39 000 |
| República Árabe Siria d | Preparación de un KIP (etapa I) | 66 000 | 66 000 |
| Túnez | Preparación de un KIP (etapa I) | 190 000 | 190 000 |
| Uganda d | Preparación de un KIP (etapa I) | 30 000 | 30 000 |
| Zambia d | Preparación de un KIP (etapa I) | 39 000 | 39 000 |
| Líbano | Preparación de actividades de inversión de un KIP (etapa I) (equipos de aire acondicionado residencial) | 30 000 | 30 000 |
| Subtotal para A4 | 984,000 | 984,000 |
| Gastos de apoyo al organismo | 68,880 | 68,880 |
| Total para A4 | 1,052,880 | 1,052,880 |
| Total general (A1, A2, A3, A4) | 1,770,071 | 1,770,071 |

a Gobierno de Alemania como organismo bilateral cooperante

b PNUD como organismo de ejecución principal

c Banco Mundial como organismo de ejecución principal

d PNUMA como organismo de ejecución principal

**SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL**

**A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional**

**Descripción de los proyectos**

# La ONUDI presentó una solicitud para la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional de los países citados en la sección A1 del cuadro 1. La descripción de estos proyectos se presenta en el anexo I del presente documento.

**Observaciones de la Secretaría**

# La Secretaría examinó las solicitudes de renovación de dos proyectos de fortalecimiento institucional en nombre de los Gobiernos interesados teniendo en cuenta las directrices y las decisiones pertinentes sobre admisibilidad y los niveles de financiación. Las solicitudes fueron doblemente verificadas comparándolas con los planes de trabajo originales para el fortalecimiento institucional, los datos del programa del país y del Artículo 7, el último informe sobre la aplicación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), el informe sobre el avance de las actividades del organismo y cualquier decisión pertinente de la Reunión de las Partes. Se observó que estos países han presentado los datos de su programa de país de 2020 y cumplen con los objetivos de control en virtud del Protocolo de Montreal y su consumo anual de HCFC no supera el consumo anual máximo admisible indicado en sus Acuerdos del PGEH con el Comité Ejecutivo. Asimismo, las solicitud presentadas incluían indicadores de desempeño para las actividades planificadas para la siguiente fase del proyecto de fortalecimiento institucional, de acuerdo con la decisión 74/51 e).

**Recomendación de la Secretaría**

# La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación del fortalecimiento institucional de Macedonia del Norte y Serbia con el nivel de financiación indicado en la sección A1 del cuadro 1 del presente documento. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno expresar a los Gobiernos mencionados anteriormente las observaciones que se presentan en el anexo II de este documento.

**A2: Preparación de proyectos para planes de gestión de la eliminación de los HCFC**

**Descripción de proyectos**

# La ONUDI presentó solicitudes para la preparación de la etapa II del PGEH para Somalia y la preparación de la etapa II del PGEH para Filipinas como organismo de ejecución designado; y para la preparación de la etapa III de los PGEH de Brasil y Jordania, como organismo de ejecución cooperante, y para un país que opera al amparo del Artículo 5 como organismo de ejecución cooperante, con el PNUD y el Banco Mundial como organismos de ejecución principales, respectivamente, tal como figura en la sección A2 del cuadro 1.

# La ONUDI presentó descripciones de las actividades para apoyar las solicitudes de preparación de proyectos para Filipinas y Somalia, que incluyeron: justificación de la financiación solicitada para la preparación de proyectos; un informe sobre el avance de las actividades en la ejecución de la etapa I y/o la etapa II de sus PGEH respectivos, y la lista de posible actividades y los presupuestos correspondientes.

# El PNUD, como organismo de ejecución principal para Brasil, ha solicitado 40 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 2 800 $EUA en sus modificaciones del programa de trabajo[[2]](#footnote-2); y el Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo bilateral cooperante, ha solicitado 25 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 3 250 $EUA en el marco de cooperación bilateral[[3]](#footnote-3). El Banco Mundial, como organismo de ejecución principal para Jordania, ha solicitado 65 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 4 550 $EUA en sus modificaciones del programa de trabajo para 2021[[4]](#footnote-4).

# **Observaciones de la Secretaría**

# En su examen de estas solicitudes, la Secretaría tuvo en cuenta las directrices para la financiación de la preparación de los PGEH para los países amparados en el Artículo 5 fijadas en la decisión 71/42[[5]](#footnote-5), la etapa II del PGEH para Somalia y el grado de ejecución de los tramos alcanzado al momento de redactar el presente documento, y la decisión 84/46 e)[[6]](#footnote-6). La Secretaría tomó nota de que la financiación solicitada está en consonancia con la decisión 71/42, y la ONUDI confirmó que los tramos de financiación restantes se presentarán según lo previsto en los acuerdos entre los Gobiernos de Filipinas y Somalia y el Comité Ejecutivo, según proceda.

# La ONUDI confirmó que en la etapa III del PGEH de Filipinas se eliminará el 67,5 % de la base de referencia de los HCFC para el 1º de enero de 2025, y en la etapa II del PGEH de Somalia se eliminará el 100 % de la base de referencia de los HCFC para el 1º de enero de 2030.

# **Recomendaciones de la Secretaría**

# La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH de Brasil, Jordania y Filipinas, con el nivel de financiación que figura en la sección A2 del cuadro 1.

**A3: Asistencia técnica para preparar informes de verificación sobre el consumo de HCFC**

**Descripción de los proyectos**

# El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes que incluyan en las modificaciones de sus programas de trabajo respectivos para su presentación a la 88ª reunión, la financiación para la preparación de informes de verificación de la etapa II de los PGEH de los países que operan al amparo del artículo 5. La ONUDI, como organismo de ejecución principal, solicita financiación para la verificación de la etapa II del PGEH de Albania, Honduras, Montenegro, Serbia y Turkmenistán[[7]](#footnote-7).

# **Observaciones de la Secretaría**

# La Secretaría advirtió que la financiación solicitada para la preparación de los informes de verificación de los cinco países era coherente con los fondos aprobados para verificaciones similares en reuniones anteriores. Observó, además, que los informes de verificación deben presentarse al menos 10 semanas antes de la reunión del Comité Ejecutivo correspondiente en la que se solicite el siguiente tramo de financiación del PGEH.

**Recomendación de la Secretaría**

# La Secretaría recomienda la aprobación general para la preparación de los informes de verificación de la etapa II de los PGEH de Albania, Honduras, Montenegro, Serbia y Turkmenistán con el nivel de financiación que se indica en la sección A3 del cuadro 1, entendiéndose que los informes de verificación deben presentarse por lo menos con 10 semanas de antelación a la reunión correspondiente del Comité Ejecutivo en la que se solicite el siguiente tramo de financiación de sus PGEH.

# **A4: Preparación de proyectos para los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP)**

**Descripción de los proyectos**

# La ONUDI presentó solicitudes para la preparación de la etapa I de los KIP para tres países como organismo de ejecución designado, para ocho países como organismo de ejecución cooperante y con el PNUMA como organismo de ejecución principal, tal como figura en la sección A4 del cuadro 1. Además, la ONUDI solicitó financiación para la preparación de proyectos de actividades de inversión en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado, del R-410A al R-290 para una empresa (Lematic)[[8]](#footnote-8), conforme a la decisión 87/50 e)[[9]](#footnote-9).

# La ONUDI, como organismo de ejecución designado, presentó descripciones de las actividades para apoyar las solicitudes para la preparación de proyectos para la etapa I de los KIP de Argentina, Camerún y Túnez, y el PNUMA para los otros ocho países[[10]](#footnote-10).

# El PNUMA, como organismo de ejecución principal para Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, República Árabe Siria, Rwanda, Sierra Leona, Uganda y Zambia, ha solicitado 826 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 107 380 $EUA en sus modificaciones del programa de trabajo para 2021[[11]](#footnote-11).

**Observaciones de la Secretaría**

# En el examen de dichas solicitudes, la Secretaría tuvo en cuenta las orientaciones para financiar la preparación de los KIP que figuran en la decisión 87/50; las actividades propuestas para la preparación de proyectos y su conexión con las actividades de apoyo y otras proyectos relacionados con los HFC en el país. La Secretaría observó que la financiación solicitada para cada país se ajustaba a lo dispuesto en la decisión 87/50, y que el organismo de ejecución principal, la ONUDI, presentó una descripción de las actividades necesarias para la preparación de estrategias generales para la etapa I de los KIP para Argentina, Camerún y Túnez, utilizando el formato para las solicitudes para la preparación de proyectos de los KIP. Las presentaciones incluyeron información reciente sobre las importaciones estimadas de HFC y mezclas de HFC para (es decir, 2012‑2015, 2016‑2020 o 2018‑2020); un análisis de la distribución sectorial y el consumo de HFC, y consultas con las partes interesadas para los planes generales de reducción de HFC; actividades de creación de capacidad en el sector de refrigeración y aire acondicionado, la preparación de políticas y legislación iniciales relacionadas con el HFC para apoyar la estrategia de reducción de los HFC; la elaboración de estrategias de comunicación y divulgación para dos países (Argentina y Camerún), y la elaboración de una detallada estrategia de eficiencia energética para el sector de refrigeración y climatización de un país (Túnez). En el caso de la solicitud de financiación para la preparación de un proyecto de inversión del sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para el Líbano, la ONUDI presentó información pormenorizada sobre la empresa (p. ej., consumo, capacidad y proceso de producción de HFC, fecha de establecimiento, equipos básicos).

# La ONUDI aclaró que la preparación de proyectos para las estrategias generales de reducción de los HFC para los tres países se basaría en las actividades realizadas en el marco de las actividades de apoyo, ya que estas eran las primeras medidas relacionadas con la reducción de los HFC y habían contribuido a la ratificación de la Enmienda de Kigali.

# En lo que respecta a la solicitud de financiación para la preparación de un proyecto de inversión para una empresa (Lematic[[12]](#footnote-12)), presentada por el Gobierno del Líbano, la ONUDI aclaró que el proyecto se presentará a la 91ª reunión, y que este apoyará la eliminación del R-410A en el país en el que la empresa es el mayor consumidor. El compromiso de la empresa para eliminar el uso del R-410A y la cantidad real que se eliminará, se proporcionará cuando se someta la propuesta de proyecto a la consideración del Comité Ejecutivo. Además, el Gobierno del Líbano, por conducto de la ONUDI, ha confirmado que la eliminación de HFC en dicha empresa se deducirá del consumo de HFC admisible para la financiación, y que la propuesta final incluirá una descripción del vínculo general de este proyecto de inversión con la estrategia global del KIP.

# Tras este examen, la Secretaría observó que los 12 países han ratificado la Enmienda de Kigali[[13]](#footnote-13); que los países han presentado cartas de apoyo en las que indican su intención de adoptar medidas inmediatas para la reducción de los HFC, y que la financiación solicitada está de acuerdo con la decisión 87/50.

# **Recomendación de la Secretaría**

# La Secretaría recomienda la aprobación general para la preparación de proyectos para los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP) de Argentina, Camerún, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, República Árabe Siria, Rwanda, Sierra Leona, Túnez, Uganda y Zambia, y para la preparación de proyectos para un proyecto de inversión para convertir una empresa de fabricación de equipos de aire acondicionado, del R‑410A al R‑290 en el marco de la etapa I del KIP para el Líbano, con el nivel de financiación que figura en la sección A4 del cuadro 1.

**Annex I**

**institutional strengthening project proposals[[14]](#footnote-14)**

**North Macedonia: Renewal of institutional strengthening**

| **Summary of the project and country profile** |  |
| --- | --- |
| Implementing agency: | UNIDO |
| Amounts previously approved for institutional strengthening (US $): |  |
| Phase I: | Oct-96 | 152,900 |
| Phase II: | Mar-00 | 101,950 |
| Phase III: | Dec-01 | 101,950 |
| Phase IV: | Apr-04 | 132,347 |
| Phase V: | Apr-06 | 132,347 |
| Phase VI: | Apr-09 | 132,347 |
|  Total: | 753,841 |
| Amount requested for renewal (phase VII) (US $): | 169,404 |
| Amount recommended for approval for phase VII (US $):  | 169,404 |
| Agency support costs (US $): | 11,858 |
| Total cost of institutional strengthening phase VII to the Multilateral Fund (US $): | 181,262 |
| Date of approval of country programme: | 1995 |
| Date of approval of HCFC phase-out management plan: | 2010 |
| Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): |  |
| (a) Annex A Group I (CFCs) (Average 1995-1997) | 519.7 |
| (b) Annex A Group II (Halons) (Average 1995-1997) | 32.1 |
| (c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride) (Average 1998-2000) | 0.1 |
| (d) Annex B Group III (Methyl chloroform) (Average 1998-2000) | 0.0 |
| (e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) | 1.8 |
| (f) Annex E (Methyl bromide) (Average 1995-1998) | 12.2 |
| Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7: |  |
| (a) Annex A Group I (CFCs)  | 0.00 |
| (b) Annex A Group II (Halons)  | 0.00 |
| (c) Annex B Group II (Carbon tetrachloride)  | 0.00 |
| (d) Annex B Group III (Methyl chloroform)  | 0.00 |
| (e) Annex C, Group I (HCFCs)  | 0.37 |
| (f) Annex E (Methyl bromide)  | 0.00 |
|  Total: | 0.37 |
| Year of reported country programme implementation data: | 2020 |
| Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): | 6,442,993 |
| Amount disbursed (as at December 2020) (US $): | 5,985,985 |
| ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): | 576.5 |
| ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): | 576.5 |

# Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary of activities** | **Funds approved (US $)** |
| (a) | Investment projects: | 4,442,328 |
| (b) | Institutional strengthening: | 753,841 |
| (c) | Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects: | 1,246,824 |
|  | Total: | 6,442,993 |
| (d) | HFC activities funded from additional voluntary contributions | 95,000 |

Progress report

# Following the completion of the previous phases of IS projects, IS was incorporated into the overall stage I of the HPMP. The IS component of the HPMP was successful in: monitoring HCFC trade and imports through legislation introducing a licensing and quota system; increasing stakeholder and public awareness through outreach and training; submitting timely Article 7 and country programme data to the respective Secretariats; assisting in completing the enabling activities for HFC phase-down; celebrating World Ozone Day; and participating in meetings relating to the Montreal Protocol.

Plan of action

# Under phase VII, the NOU will continue supporting the drafting and implementation of the legislation including the HCFC licensing and quota system and the HFC licensing system; coordination of the activities relating to recording and labelling of equipment, recovery and recycling, and import/export control; coordinating the HPMP and ensuring a synergy with the development of the Kigali HFC implementation plan; reporting Article 7 data of the Montreal Protocol and country programme implementation data; participation in Montreal Protocol meetings; and continuing public awareness and communication activities, including the upgrade of the NOU website.

**Serbia: Renewal of institutional strengthening**

| **Summary of the project and country profile** |  |
| --- | --- |
| Implementing agency: | UNIDO |
| Amounts previously approved for institutional strengthening (US $): |  |
| Phase I: | Jul-98 | 151,500 |
| Phase II: | Dec-04 | 131,300 |
| Phase III: | Nov-09 & Apr-10 | 131,300 |
| Phase IV: | Nov-11 | 131,300 |
| Phase V: | Dec-13 | 131,300 |
| Phase VI: | Nov-17 | 168,064 |
| Phase VII: | Dec-19 | 168,064 |
|  Total: | 1,012,828 |
| Amount requested for renewal (phase VIII) (US $): | 168,064 |
| Amount recommended for approval for phase VIII (US $):  | 168,064 |
| Agency support costs (US $): | 11,764 |
| Total cost of institutional strengthening phase VIII to the Multilateral Fund (US $): | 179,828 |
| Date of approval of country programme: | 1997 |
| Date of approval of HCFC phase-out management plan: | 2010 |
| Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes): |  |
| Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) | 0.0 |
| Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) | 8.4 |
| Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) | 8.3 |
| Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7: |  |
| Annex B, Group III (methyl chloroform) | 0.00 |
| Annex C, Group I (HCFCs) | 5.26 |
| Annex E (methyl bromide) | 0.00 |
|  Total: | 5.26 |
| Year of reported country programme implementation data: | 2020 |
| Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): | 10,329,758 |
| Amount disbursed (as at December 2020) (US $): | 8,533,263 |
| ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): | 1,121.2 |
| ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): | 1,121.2 |

# Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary of activities** | **Funds approved (US $)** |
| (a) | Investment projects: | 7,275,618 |
| (b) | Institutional strengthening: | 1,012,828 |
| (c) | Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects: | 2,041,312 |
|  Total: | 10,329,758 |
| (d) | HFC activities funded from additional voluntary contributions | 150,000 |

Progress report

# During phase VII, Serbia continued implementation of the Montreal Protocol and ODS phase-out activities and reported consumption data to both the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. The NOU continued implementing planned activities including the establishment of a certification system for service technicians; public awareness activities with the involvement of non-governmental organizations, local schools and other stakeholders, celebrations of World Ozone Day, and preparation activities for implementation of the Kigali Amendment following its ratification. All performance indicators for this phase were achieved.

Plan of action

# The objectives of phase VIII will include continuing implementation of ODS phase-out activities leading towards sustainable ODS phase-out; submitting Article 7 and country programme implementation data to the respective Secretariats; continuing implementation of the HPMP and preparing for the HFC phase-down; and continuing work with national technical experts and industry organizations through organization of exhibitions, conferences and other private initiatives, and participating in meetings related to the Montreal Protocol.

**Anexo II**

**OPINIONES PRELIMINARES EXPRESADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESENTADOS A LA 88ª REUNIÓN**

**Macedonia del Norte**

# El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Macedonia del Norte (fase VII) y tomó nota con beneplácito de que el Gobierno de Macedonia del Norte comunicó los datos de ejecución del programa del país y los datos relativos al Artículo 7, datos que indican que el país cumplió su meta de reducción de los HCFC convenida para 2020. El Comité Ejecutivo tomó nota además del esfuerzo constante del país por dar cumplimiento a las medidas de control de la eliminación de las SAO, con la actualización de las normas y reglamentaciones relativas al sistema de concesión de licencias y cupos para los HCFC. El Comité Ejecutivo elogió a Macedonia del Norte por las medidas que adoptó para permitir la ratificación de la Enmienda de Kigali. Por tanto, el Comité Ejecutivo confía en que el Gobierno de Macedonia del Norte seguirá aplicando su plan de gestión de eliminación de los HCFC y sus actividades de fortalecimiento institucional del proyecto, tanto a nivel de política como de proyecto, para cumplir las nuevas metas del Protocolo de Montreal.

**Serbia**

# El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Serbia (fase VIII) y tomó nota con beneplácito de que el Gobierno de Serbia comunicó los datos de 2019 y 2020 a la Secretaría del Ozono, que indican que el país cumple con el Protocolo de Montreal y los datos de ejecución del programa del país a la Secretaría del Fondo. El Comité tomó nota además de que el Gobierno de Serbia ha adoptado medidas encaminadas a establecer un sistema de certificación para los técnicos de servicio y mantenimiento y participar en actividades de divulgación y sensibilización. Asimismo, el Comité tomó nota con beneplácito de la ratificación de la Enmienda de Kigali por parte de Serbia y las actividades realizadas para aplicar la modificación. El Comité Ejecutivo reconoció las iniciativas del Gobierno de Serbia y, por tanto, espera que durante los próximos dos años proseguirá la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC y las actividades de fortalecimiento institucional para cumplir las nuevas metas del Protocolo de Montreal.

1. En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos. [↑](#footnote-ref-1)
2. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/30 [↑](#footnote-ref-2)
3. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/29 [↑](#footnote-ref-3)
4. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/33 [↑](#footnote-ref-4)
5. Orientaciones para la financiación de la preparación de la etapa II de los PGEH para los países que operan al amparo del Artículo 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite únicamente para los países que habían tenido una etapa II de un PGEH aprobada para cumplir objetivos de reducción por debajo de las metas de cumplimiento de 2025. [↑](#footnote-ref-6)
7. Decisión 87/27. [↑](#footnote-ref-7)
8. La ONUDI presentó una carta de apoyo del Gobierno del Líbano en la que se confirma la solicitud. [↑](#footnote-ref-8)
9. Que, para países que opten por ejecutar proyectos de inversión individuales o sectoriales de HFC antes de la comunicación de la etapa I de los KIP, la eliminación de HFC que genere cada proyecto aprobado se restará del consumo admisible establecido en los KIP. Se debe indicar la forma en que el proyecto de inversión aporta al cumplimiento de la estrategia transversal del país y la fecha de presentación de los KIP. La financiación para la preparación de la etapa I del KIP para el Líbano se aprobó en la 87ª reunión para el PNUD como organismo de ejecución principal. [↑](#footnote-ref-9)
10. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/31 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. En la 81ª reunión se aprobaron fondos para la conversión de tres líneas de fabricación de refrigeradores domésticos en Lematic, del HFC-134a y del R-404A al isobutano (R-600a) y al propano (R-290) como refrigerantes, conforme a la decisión 78/3 g). [↑](#footnote-ref-12)
13. Fecha de ratificación (o aceptación) de la Enmienda de Kigali: Argentina, 22 de noviembre de 2019; Camerún, 24 de agosto de 2021; Líbano, 5 de febrero de 2020, Lesotho, 7 de octubre de 2019; Liberia, 12 de julio de 2020; Malawi, 21 de noviembre de 2017; Namibia, 16 de mayo de 2019; República Árabe Siria, 5 de abril de 2021; Rwanda, 23 de mayo de 2017; Sierra Leona, 15 de junio de 2020; Túnez, 27 de agosto de 2021; Uganda, 21 de junio de 2018, y Zambia, 15 de marzo de 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Data as at December 2020 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 [↑](#footnote-ref-14)