Anexo V

Tabla 1

PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN

| Código | Organismo | Título del proyecto | Categoría de las demoras |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP/SEV/50/TAS/52 | Australia | Apoyo adicional para la estrategia regional en 11 países del Artículo 5 del Pacífico (estrategia PIC) | demoras de 12 y 18 meses |
| JAM/FUM/47/TAS/22 | Canadá | Asistencia técnica para eliminar el uso de metilbromuro en Jamaica | demoras de 12 y 18 meses |
| LAC/SEV/51/TAS/38 | Canadá | Red de observancia de aduanas en América Latina: impedir el comercio ilícito de SAO | demoras de 12 y 18 meses |
| ARG/REF/18/INV/39 | BIRF | Eliminación de CFC en la planta industrial de fabricación de refrigeradoras domésticas de Neba, S.A. en Argentina | demora de 12 meses |
| ECU/FUM/26/TAS/23 | BIRF | Proyecto de demostración para pruebas de alternativas al metilbromuro en tratamiento de suelos para la industria de plantaciones de flores en Ecuador | 12 meses |
| THA/HAL/32/INV/134 | BIRF | Proyecto de eliminación definitiva de halón-1211 y de halón-1301 para fabricantes y proveedores de equipo de extinción de incendios mediante la conversión a ABC en polvo, CO2, HFC-227ea y gases inertes en Tailandia | 12 meses |
| DRC/SOL/51/INV/25 | Italia | Proyecto general de eliminación definitiva de SAO en el sector de solventes (primera fase) en la República Democrática del Congo | demoras de 12 y 18 meses |
| NIR/SEV/38/TAS/104 | Japón | Asistencia a la campaña nacional de información, educación y comunicaciones en materia de cumplimiento del Protocolo de Montreal en Nigeria | 12 meses |
| SRL/PHA/43/TAS/26 | Japón | Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: programa de incentivos para usuarios de refrigeración comercial e industrial en Sri Lanka | demora de 18 meses |
| SRL/PHA/43/TAS/27 | Japón | Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: recuperación/reciclaje cambio de equipo MAC en Sri Lanka | 12 meses |
| SRL/PHA/43/TAS/28 | Japón | Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: programa de recuperación y reciclaje en Sri Lanka | 12 meses |
| BRA/FUM/46/INV/272 | España | Eliminación total de MB utilizado en tabaco, flores, plantas de ornamento, fresas y otros usos en Brasil | demoras de 12 y 18 meses |
| AFR/FUM/38/TAS/32 | PNUD | Asistencia técnica para reducciones de metilbromuro y formulación de estrategias regionales de eliminación para países de escaso volumen de consumo en Africa | demora de 12 meses |
| BGD/ARS/52/INV/26 | PNUD | Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical) en Bangladesh | demora de 18 meses |
| CHI/SOL/41/TAS/154 | PNUD | Asistencia técnica para la eliminación de solventes que agotan la capa de ozono en Chile | demora de 12 meses |
| COL/PAG/48/INV/66 | PNUD | Eliminación de CTC como agente de procesos en la eliminación de tricloruro de nitrógeno durante la producción de cloro en Prodesal S.A. en Colombia | demoras de 12 y 18 meses |
| CUB/ARS/41/INV/23 | PNUD | Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (MDI) en Cuba | demora de 12 meses |
| FIJ/FUM/47/TAS/17 | PNUD | Proyecto de asistencia técnica para instalar alternativas, lograr el cumplimiento y eliminar metilbromuro en Fiji | demora de 12 meses |
| MAL/FUM/43/TAS/151 | PNUD | Programa de asistencia técnica para instalar alternativas y eliminar todos los usos restantes de metilbromuro salvo para fines de cuarentena en Malasia | demora de 12 meses |
| SIL/HAL/51/TAS/15 | PNUD | Asistencia técnica para sensibilización en el sector de halones en Sierra Leona | demoras de 12 y 18 meses |
| URU/ARS/43/INV/42 | PNUD | Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (MDI) en Uruguay | demora de 12 meses |
| ZIM/SOL/50/TAS/35 | PNUD | Asistencia técnica para la eliminación de SAO en el sector de solventes/esterilizantes en Zimbabwe | demora de 12 meses |
| AFR/SEV/45/TAS/33 | PNUMA | Proyecto sub-regional sobre comunicación de los mecanismos legislativos y reglamentarios conducentes a mejorar la supervisión y el control del consumo de SAO en África angloparlante | demora de 12 meses |
| ARG/REF/32/TRA/115 | PNUMA | Programa de capacitación para el sector de servicios de refrigeración (fase III) en Argentina | demora de 12 meses |
| CPR/SEV/43/TRA/413 | PNUMA | Capacitación en políticas para autoridades locales (tercer tramo) en China | demora de 12 meses |
| GLO/ARS/39/TAS/246 | PNUMA | Preparación de directrices para fomentar la seguridad técnica en conversiones de aerosoles | demora de 12 meses |
| LAC/SEV/51/TAS/39 | PNUMA | Red de observancia de aduanas de América Latina: Impedir el comercio ilícito de SAO | demora de 12 meses |
| SIL/FUM/47/TAS/12 | PNUMA | Programa de comunicaciones sobre metilbromuro en Sierra Leona | demora de 12 meses |
| SOM/SEV/35/TAS/01 | PNUMA | Formulación de la estrategia nacional de eliminación en Somalia | demora de 12 meses |
| SRL/PHA/43/TAS/24 | PNUMA | Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: gestión de banco de halones en Sri Lanka | demora de 12 meses |
| ALG/REF/44/INV/62 | ONUDI | Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b y de CFC-12 a tecnología a base de HFC-134a en el último grupo de fabricantes de refrigeradoras comerciales (proyecto de eliminación definitiva en el sector de refrigeración) en Argelia | demora de 12 meses |
| DOM/FUM/38/INV/33 | ONUDI | Eliminación de metilbromuro en plantaciones de melones, flores y tabaco en la República Dominicana | demora de 12 meses |
| IRA/FOA/28/INV/50 | ONUDI | Eliminación de SAO en la fabricación de espumas de poliuretano flexible en planchas mediante el uso de tecnología de espumación con CO2 líquido en Bahman Plastic Co. en la República Islámica de Irán | demora de 12 meses |
| IRA/SOL/50/INV/180 | ONUDI | Proyecto general de eliminación definitiva en el sector de solventes en la República Islámica de Irán | demora de 12 meses |
| MEX/PAG/52/INV/133 | ONUDI | Proyecto general de eliminación definitiva de CTC en México | demora de 12 meses |
| OMA/HAL/46/TAS/12 | ONUDI | Eliminación del consumo de halones mediante un programa de asistencia técnica y reciclaje de halones en Omán | demora de 12 meses |
| ROM/PAG/50/INV/36 | ONUDI | Plan de gestión para eliminación definitiva de la producción/consumo de CTC para usos de agentes de procesos en Rumania | demora de 12 meses |

Tabla 2

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APROBADOS POR MÁS DE UN AÑO SIN DESEMBOLSO DE FONDOS

| País | Código |
| --- | --- |
| Perú | PER/SEV/37/INS/31 |
| Sudán | SUD/SEV/42/INS/16 |
| Brunei Darussalam | BRU/SEV/43/INS/05 |
| Somalia | SOM/SEV/44/INS/05 |
| Panamá | PAN/SEV/44/INS/21 |
| Etiopía | ETH/SEV/50/INS/16 |
| Zimbabwe | ZIM/SEV/50/INS/34 |
| Arabia Saudita | SAU/SEV/53/INS/02 |
| Islas Cook | CKI/SEV/53/INS/05 |
| Nauru | NAU/SEV/53/INS/05 |
| Tonga | TON/SEV/53/INS/05 |
| Kiribati | KIR/SEV/53/INS/06 |
| Botswana | BOT/SEV/53/INS/10 |
| Lesotho | LES/SEV/53/INS/11 |
| Seychelles | SEY/SEV/53/INS/13 |
| Mauricio | MAR/SEV/53/INS/19 |
| Paraguay | PAR/SEV/53/INS/19 |
| Guatemala | GUA/SEV/53/INS/33 |
| Corea, RDP | DRK/SEV/53/INS/49 |

Tabla 3

INFORMES SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS CUALES SE SOLICITAN DETALLES ADICIONALES

| País | Código |
| --- | --- |
| Bahamas | BHA/SEV/50/INS/13 |
| Bahrain | BAH/SEV/53/INS/18 |
| Comoros | COI/SEV/51/INS/12 |
| Islas Cook | CKI/SEV/53/INS/05 |
| Cote D’Ivoire | IVC/SEV/53/INS/27 |
| Dijbouti | DJI/SEV/48/INS/09 |
| Eritrea | ERI/SEV/54/INS/06 |
| Granada | GRN/SEV/50/INS/11 |
| Guatemala | GUA/SEV/53/INS/33 |
| Guinea | GUI/SEV/50/INS/18 |
| Kenya | KEN/SEV/55/INS/45 |
| Kiribati | KIR/SEV/53/INS/06 |
| Kuwait | KUW/SEV/53/INS/12 |
| Malawi | MLW/SEV/53/INS/26 |
| Islas Marshall | MAS/SEV/53/INS/06 |
| Mauritania | MAU/SEV/49/INS/17 |
| Mauricio | MAR/SEV/53/INS/19 |
| Marruecos | MOR/SEV/53/INS/57 |
| Mozambique | MOZ/SEV/50/INS/13 |
| Namibia | NAM/SEV/53/INS/13 |
| Nauru | NAU/SEV/53/INS/05 |
| Niger | NER/SEV/53/INS/19 |
| Niue | NIU/SEV/53/INS/05 |
| San Kitts y Nevis | STK/SEV/47/INS/08 |
| San Vicente y las Granadinas | STV/SEV/50/INS/12 |
| Santo Tomé y Príncipe | STP/SEV/50/INS/11 |
| Senegal | SEN/SEV/53/INS/25 |
| Seychelles | SEY/SEV/53/INS/13 |
| Islas Salomón | SOI/SEV/53/INS/06 |
| Somalia | SOM/SEV/44/INS/05 |
| Suriname | SUR/SEV/41/INS/03 |
| Togo | TOG/SEV/50/INS/14 |
| Yemen | YEM/SEV/53/INS/27 |

-----